**SOUHRNNÝ AKČNÍ PLÁN**

**STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE   
ÚSTECKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO   
A KARLOVARSKÉHO KRAJE**

**2023 - 2024**

**ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022**

Obsah

[Úvod 2](#_Toc113364666)

[Postup přípravy Akčního plánu 3](#_Toc113364667)

[Sběr dat 3](#_Toc113364668)

[Strategické projekty 3](#_Toc113364669)

[Struktura Akčního plánu 4](#_Toc113364670)

[5. Akční plán 5](#_Toc113364671)

[Závěr 19](#_Toc113364672)

[Seznam tabulek 19](#_Toc113364673)

[Přílohy 19](#_Toc113364674)

# Úvod

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 (dále jen „Akční plán“) je již pátým realizačním dokumentem procesu, který je označován názvem RE:START. Jedná se přitom o vládní strategii hospodářské přeměny dlouhodobě ekonomicky a sociálně znevýhodněných regionů. K jeho realizaci se zavázala vláda ve spolupráci s dotčenými kraji. Je realizován na základě sady vládních usnesení a strategických dokumentů přijatých v letech 2015-2021.

Akční plán vychází z principů definovaných Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Je souborem konkrétních opatření, jejichž realizaci vláda ukládá příslušným ministrům. Opatření mají charakter finanční podpory nebo systémových změn. Finanční prostředky skrze dotační programy uvolňují jednotlivá ministerstva / řídící orgány operačních programů.

Strategie RE:START představuje otevřený a veřejně diskutovaný proces restrukturalizace tří dotčených krajů se zapojením stovek aktérů, je řízen z úrovně vlády a podléhá pravidelnému vyhodnocování a aktualizaci pružně reagující na socioekonomický vývoj   
v dotčených krajích.

Díky tomu vláda i regiony získávají transparentní, systémový a dlouhodobý nástroj na řešení specifických problémů rozsáhlého území. Eliminuje se tím stav, kdy desítky regionálních subjektů předkládají individuální požadavky, které, jsou-li realizovány separátně, většinou nepodléhají hodnocení dopadů a často vyžadují přijímání nesystémových výjimek.

Takto vytvořený systém je pozitivně hodnocen také Evropskou komisí, která průběh naplňování strategie RE:START průběžně monitoruje a podporuje v rámci aktivit Platformy pro uhelné regiony v transformaci. Strategie RE:START se také promítla do přípravy Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST).

Na následujících stránkách je předkládán 5. Souhrnný Akční plán 2023-2024 Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který navazuje na předchozí čtyři vládou schválené Akční plány. Vyhodnocení jejich dosavadní realizace je pak předmětem dokumentu s názvem Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu.

# Postup přípravy Akčního plánu

## Sběr dat

Postup přípravy akčního plánu byl konzultován s pracovními týmy a sekretariáty Regionálních stálých konferencí (RSK).

**Výkonný tým RE:START zajistil sběr podnětů ve spolupráci s RSK:**

* vstupními semináři s informacemi o sběru prostřednictvím Informačního systému projektových záměrů (ISPZ), který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky;
* v průběhu dubna a května 2022 se uskutečnilo několik seminářů, jak prezenční, tak on-line formou (vlastní semináře, semináře v rámci IROP tour, sdílení informací na seminářích pořádaných pro obce v rámci RSK – celkem bylo prostřednictvím seminářů informováno cca 520 účastníků – zejména zástupců měst, obcí a NNO),
* prostřednictvím webového formuláře na [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz),
* na základě osobních jednání s regionálními aktéry v rámci pracovních skupin a platforem a na základě jednání se zástupci jednotlivých resortů,
* skrze jednotlivé RSK,
* výběrem opatření přímo navazujícím na již realizované úkoly z předchozích akčních plánů,
* revizí a návrhem na úpravu stávajících opatření, u nichž nebyla dosud realizace úspěšná.

Ve zmiňovaném Informačním systému projektových záměrů bylo identifikováno celkem   
175 projektových záměrů, které odkazovaly na strategii RE:START. Prostřednictvím e-mailové komunikace bylo dále zajištěno 95 námětů pocházejících především od odborné veřejnosti, samospráv, resortů a RSK Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Tyto náměty byly posouzeny a v relevantních případech tematicky sloučeny do podoby návrhů nových či aktualizovaných opatření nebo systémových změn a rozpracování do podoby 16 opatření programové a systémové podpory podrobněji viz níže.

## Strategické projekty

V rámci přípravy předchozích Akčních plánů došlo také k definování kategorie   
tzv. Strategických projektů, které si definovaly jednotlivé regiony a které v rámci strategie RE:START představovaly za každý kraj skupinu 6 hlavních projektů klíčových pro další rozvoj těchto regionů.

**Současně od schválení 4. Akčního plánu došlo k definování způsobu výběru strategických projektů ve vztahu k OPST. Řada projektů z této kategorie strategie RE:START se dostala i do výběru potenciálně strategických projektů OPST, které se budou po vyhlášení výzev ucházet o možnost získat podporu na jejich realizaci právě z tohoto programu.**

V rámci 5. aktualizace Akčních plánů se do tohoto seznamu promítla aktualizace zejména v oblasti finančních nároků (zejména vlivem růstu cen v sektoru stavebnictví) a případné doplnění obsahu či stavu přípravy těchto projektů. Vzhledem k tomu, že se zatím jednotlivé strategické projekty nacházejí ve fázi přípravných prací, či přípravy podkladů pro žádosti o dotaci v rámci OPST, nedochází k aktualizaci výčtu těchto projektů ve strategii RE:START. K tomuto bude přistoupeno až ve fázi realizace některého z nich v následujících akčních plánech.

**S ohledem na souběh pojmu strategický projekt v rámci strategie RE:START a OPST** bude v rámci schvalování aktuálního Akčního plánu **navržena změna názvu této kategorie projektů, a to ze Strategických projektů na Hlavní rozvojové projekty**.

Přehled strategických a podpůrných projektů je uveden v Příloze č. 3 Hlavní rozvojové projekty krajů. Jedná se o projekty s vazbou na cíle uvedené ve Strategickém rámci Strategie hospodářské restrukturalizace s vazbou na již schválená opatření akčních plánů, kdy jsou těmito opatřeními podporovány dílčí části těchto projektů, či s vazbou na výše zmíněné strategické projekty OPST.

## Struktura Akčního plánu

Akční plány jsou vždy rozděleny podle tematických pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace. V každém pilíři jsou opatření členěna podle strategických cílů, k jejichž naplňování přispívají. Některá opatření mohou přispívat k více strategickým cílům či výjimečně také ke strategickým cílům více pilířů.

V případě předkládaného pátého Akčního plánu nebyla připravena žádná opatření jako regionálně specifická, všechna jsou navržena jako nadregionální, která jsou společná pro všechny tři strukturálně postižené regiony. Tato opatření mají zpravidla povahu programů, v nichž se jednotlivé subjekty budou ucházet o dotační podporu.

Všechna opatření mají jednotnou formu zpracování a následující strukturu:

1. Úvodní části popisují návaznost na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace a ukazují, k jakým změnám, které Strategický rámec plánuje, dané opatření přispívá.
2. Další část obsahuje zdůvodnění daného opatření v socioekonomickém kontextu strukturálně postižených krajů, popis, jak bude dané opatření fungovat, jaké aktivity budou podporovány nebo realizovány a jakým způsobem, jaké má opatření cíle a jak navazuje/podmiňuje další opatření či programy.
3. Ve třetí části jsou pak uváděny informace o časovém rámci, organizaci odpovědné za realizaci a základní informace o finančním rozsahu opatření.

Další typ opatření je zaměřen na zpracování studie či podkladů pro ověření technicko-ekonomické proveditelnosti navržených aktivit. Studie / podklady budou vypracovány z důvodu, že není zřejmé, zda lze předpokládané cíle navrhovanými aktivitami dosáhnout, a současně proto, aby se ověřily podmínky a parametry realizace. Jelikož teprve studie / podklady určí parametry zamýšlené intervence, může až zpracovaná studie a podklady sloužit jako podklad pro hodnocení dopadů a přínosů pro region, vč. dopadů na životní prostředí.

Dále při změnách stávajících či při tvorbě nových dotačních programů bude nezbytné, aby podpory poskytované z veřejných prostředků byly poskytovány v souladu s pravidly veřejné podpory, jak je definováno v článku 107(1) Smlouvy o fungování EU (SFEU).

Aktualizace Akčního plánu je vládě ČR předkládána v intervalu jednou za dva roky. Termín je stanoven v návaznosti na aktualizaci AP SRR. V průběhu roku byly zahájeny aktivity vedoucí k pravidelné tříleté aktualizaci Strategického rámce strategie RE:START.

## 5. Akční plán

**Zahrnuje celkem 16 opatření, přičemž u 14 z nich se jedná o aktualizaci opatření z předchozích Akčních plánů, a současně přibyla 2 nová opatření.** Tato opatření pokrývají většinu tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. Podrobný popis opatření Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 2023-2024 viz Příloha č. 2, která doplňuje Tabulku 4 - Přehled opatření AP5 včetně finančních nároků.

Návrh Akčního plánu bude v září/říjnu 2022 projednán na společných jednáních Regionálních stálých konferencí a tripartit dotčených krajů. Předložený návrh bude tedy výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a současně byl předjednán se zástupci příslušných rezortů. V případě schválení budou navržená opatření realizována v letech 2023-2030. Uskutečnění všech opatření v uvedeném rozsahu představuje nárok na nové finanční prostředky v celkovém objemu cca 3 mld. Kč. Cca 8 mld. Kč představují již existující alokace opatření z přechozích akčních plánů viz tabulky 1-3.

Tabulka 1 - Předpokládaný finanční rámec aktualizace 5. Akčního plánu (údaje v mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Celkem** | **Nároky na resorty/kraje** | | **ESIF + FST +**  **Modernizační Fond** |
| **Alokované** | **Zvýšené** |
| **2023** | 853 |  | 13 | 840 |
| **2024** | 872 |  | 32 | 840 |
| **2025+** | 9 525 |  | 125 | 9 400 |
| **Celkem** | **11 250** |  | **170** | **11 080** |

Tabulka 2 - Předpokládaný finanční rámec aktualizace 5. Akčního plánu – nové nároky neevidované v přechozích AP (údaje v mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Celkem** | **Nároky na resorty/kraje** | | **ESIF + FST +**  **Modernizační Fond** |
| **Alokované** | **Zvýšené** |
| **2023** | 400 |  | 10 | 390 |
| **2024** | 394 |  | 4 | 390 |
| **2025+** | 2 300 |  | 0 | 2 300 |
| **Celkem** | **3 094** |  | **14** | **3 080** |

Uvedené finanční nároky po roce 2025 budou nadále zpřesňovány dalšími akčními plány a analýzami absorpčních kapacit s cílem maximálně zefektivnit a zacílit vynaložené finanční prostředky. Aktuálně probíhají diskuze s jednotlivými ŘO v rámci připravovaných Monitorovacích výborů (MV) o možnosti promítnutí územní dimenze do jednotlivých výzev, tam kde je to relevantní.

Tabulka 3 – Předpokládaný finanční rámec AP1-AP4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akční plán** | **AP1** | **AP2** | **AP3** | **AP4** | **AP 5** |
| **Alokace celkem v mil. Kč** | 40 445 | 16 901 | 11 090 | 73 644 | 3 080 |
| **Doba realizace** | 2017 - 2030 | | | | |
| **Celkem** | 145 160 mil. Kč | | | | |

Tabulka 4 – Přehled opatření AP5 včetně finančních nároků

|  |  |  |  | **Státní rozpočet doposud nealokované prostředky**  **v mil. Kč** | | | **Fondy EU a další zdroje**  **v mil. Kč** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Celkem v 5. Akční plánu** | | | 13 | 32 | 125 | 840 | 840 | 9 400 |  |
|  | **Nové prostředky doposud nealokované v Akčních plánech** | | | 10 | 4 | 0 | 390 | 390 | 2 300 |  |
| **Č. opatření** | **Název opatření** | **Gesce** | **Návrh usnesení** | **2023** | **2024** | **2025+** | **2023** | **2024** | **2025+** | **Pozn.** |
| V.A.1.1 | **Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku** | MPO | ***Vláda ČR ukládá:***  ***ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou***  *zvážit specifické zvýhodnění v rámci připravovaného FN zaměřeného na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí.* |  |  |  | FN[[1]](#footnote-2) |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.A.1.2 | **Program na podporu modernizace technologií firem** | MPO | ***Vláda ČR ukládá:***  ***ministrovi průmyslu a obchodu***  *a) od r. 2023 připravit v rámci programu Digitální podnik a Technologie 4.0 (OP TAK) ve výzvách specifické zvýhodnění formou bodové bonifikace pro strukturálně postižené regiony. Dále ministrovi průmyslu a obchodu ukládá provést analýzu a vyhodnotit možnost financování programu ze státního rozpočtu.* |  |  |  | SZ[[2]](#footnote-3) |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.A.2.1 | **Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů** | MPO, MŽP, MPSV | ***Vláda ČR ukládá:***  ***ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministryní životního prostředí a ministrem práce a sociálních věcí*** *nastavit podporu strukturálně postiženým krajům pro programy podnikatelského**poradenství krajů od r. 2022.* | 3 | 25 | 125 |  |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.B.2.1 | **Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití** | MMR, MPO, MŽP, MZe | **Vláda ČR ukládá:**  **ministrovi pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu, ministryní životního prostředí a ministrem zemědělství**  *v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů dotační programy, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely.* |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.C.1.1 | **Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA** | TAČR | **Vláda ukládá:**  **předsedovi Technologické agentury ČR**  *zajistit v programu SIGMA vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží nebo specifických zvýhodnění (např. formou vyhrazené finanční alokace) určených pro strukturálně znevýhodněné regiony v relevantních veřejných soutěžích.* | SZ | SZ | SZ |  |  |  | **Nové opatření** |
| V.C.2.1 | **Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech** | MŠMT, MŽP, MD, MPO, TAČR | **Vláda ČR ukládá:**  **ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy**   1. *zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021-2027 a v operačních programech OP JAK a poskytnout podporu komplementárně podpoře poskytnuté v rámci OP ST. Dále umožnit specifické zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vazbě na podporu tzv. Smart Akcelerátorů a v návaznosti na regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích;*   **ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministryní životního prostředí**   1. *vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších medicínských oborů do KVK v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovacím období (v OP JAK, v případech, kdy nebude možné či vhodné využít OP ST);*   **ministryni životního prostředí**  *zohlednit při přípravě a realizaci OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu, lázeňství a souvisejícího výzkumu regionálních specifik a potenciálu pro rozvoj regionu v souladu s nařízením o FST;*  **ministrovi dopravy**  *na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017-2018*   1. *zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5);* 2. *prověřit zapojení dálnice D8 do C-ITS a CCAM projektů a iniciativ;*   **Ministrovi průmyslu a obchodu, ministrovi dopravy, ministryni životního prostředí**  *implementovat resortní programy výzkumu a vývoje tak, aby umožnily vyčlenit samostatné alokace v rámci jednotlivých veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření na území strukturálně postižených regionů, (TREND, Prostředí pro život a Doprava 2020+);*  **Předsedovi Technologické agentury ČR**  *umožnit vyčlenění samostatné finanční alokace v rámci relevantních veřejných soutěží programů TA ČR. Alokace bude využita pro kvalitní projekty ze strukturálně postižených regionů.* |  |  |  | 450 | 450 | 7 100 | **Aktualizované opatření**[[3]](#footnote-4) |
| V.D.2.1 | **Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a přípravu na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů** | MŠMT | **Vláda ČR ukládá:**  **Ministrovi školství mládeže a tělovýchovy**  a*) spolupracovat s kraji na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni v této tematické oblasti;*  *b) zajištění, aby byly strukturálně znevýhodněné kraje ve výzvách pro KAP a MAP byly specificky zohledněné i po roce 2023 a mohly účelně využít prostředků v této tematické oblasti.*  **Vláda ČR doporučuje krajům:**   1. *spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP pro tuto oblast a na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2023 a následující;* 2. ***využít relevantní výzvy MŠMT*** *chystané s vazbou na KAPy a MAPy v krajích;* 3. ***případně dalších připravovaných výzev****.* |  |  |  | 130 | 130 | 520 | **Aktualizované opatření** |
| V.D.3.1 | **Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků** | MMR | **Vláda ukládá:**  **ministrovi práce a sociálních věcí**  *připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva bude otevřená v roce 2023/24*. |  |  |  | 60 | 60 | 180 | **Aktualizované opatření** |
| V.E.1.1 | **Podpora komunitního života** | MMR | ***Vláda ČR ukládá:***  **Ministrovi zemědělství**  *v rámci nastavení podpory skrze Společnou zemědělskou politiku zvážit nastavení specifického zvýhodnění při podpoře rozvoje komunitních center v období 2021+ tj. výzev zaměřených na podporu komunitního života ve strukturálně postižených regionech.* |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.E.2.2 | **Podpora integrace zahraničních pracovníků** | MV, MPSV | **Vláda ČR doporučuje:**  **krajským samosprávám**  *a) zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků.*  **Vláda ČR ukládá:**  **ministrovi vnitra a ministrovi práce a sociálních věcí**  *b) spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat,*  **ministrovi vnitra:**  *c) na základě výstupů z výše uvedených analýz připravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech a také integraci cizinců.* |  | 3 |  |  |  |  | **Aktualizované opatření[[4]](#footnote-5)** |
| V.E.3.1 | **Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)** |  | ***Vláda ČR ukládá:***  ***ministrovi pro místní rozvoj***  *v souvislosti s plněním úkolů vládou schválené Koncepce bydlení ČR 2021+ a v návaznosti na* ***regionální specifika smršťování měst*** *– výstupy z TAČR ÉTA* ***Územní management smršťování měst*** *dokončované* ***certifikované metodiky MMR*** *(12/2021)*   1. *připravit koncept dotačního programu pro města a obce, který bude zaměřen na implementaci metodiky, zejm. na podporu pořízení nástrojů územního strategického plánování a bytové politiky měst a obcí jako předpokladů pro komplexní revitalizaci sídlišť: zahrnujících pořízení studií Plánů řízeného smršťování, Analýz ekonomické situace jednotlivých měst a vytvoření akvizičních strategií;* 2. *ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. měst a obcí v těchto krajích v možnosti realizace akviziční strategie v souladu s metodikou (např. cíleného strategického a systematického výkupu části bytového fondu s cílem jeho stabilizace a rozvoje městského bydlení), odkupu bytů, a to i nad rámec programu Výstavba;* 3. *umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt (vč. specifik smršťování měst) strukturálně postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných resortních programů;* 4. *ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení ve SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) nad rámec programu Výstavba* 5. *v návaznosti na* ***regionální specifika nadprůměrného zastoupení sídlištní zástavby ve struktuře osídlení, jejich zranitelnosti a potřeb jejich systémové revitalizace adaptace na současné a budoucí potřeby společnosti*** *a výstupy z certifikované* ***metodiky MMR Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení prostorového uspořádání*** *(01/2022) připravit koncept dotačního programu pro města a obce, zejm. velká a středně velká města, nebo specifické zvýhodnění SPR (tj. KVK, ÚSK, MSK) v rámci připravovaného programu, který bude zaměřen na implementaci metodiky řešení komplexních projektů revitalizace obytných celků sídlištního typu včetně šíření příkladů dobré praxe; příprava nového programu podpory zaměřeného na komplexní revitalizaci obytných souborů sídlištního typu s využitím nové metodiky a poznatků z vyhodnocení Sčítání lidí domů a bytů 2021- podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k projednání.* |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření[[5]](#footnote-6)** |
| V.E.4.1 | **V.E.4.1 Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětvích ve strukturálně postižených krajích** | MK ČR | **Vláda ukládá:**  **ministrovi kultury**   * + - 1. připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či akcí živého umění nekomerčního charakteru,       2. zvážit specifické zvýhodnění podpory kulturních a kreativních odvětví ve smyslu podpory rozvoje neinvestičních aktivit ve strukturálně postižených regionech. |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření[[6]](#footnote-7)** |
| V.F.1.1 | **Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce** | MMR, MŽP, MD, MPO | **Vláda ČR ukládá:**  **ministrovi pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní životního prostředí a ministrem dopravy** *provést analýzu potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické dokumenty a zvážit možnost specifického zvýhodnění projektů ze strukturálně postižených regionů v relevantních dotačních a finančních nástrojích.* |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření[[7]](#footnote-8)** |
| V.F.1.2 | **Adaptace území na dopady změn klimatu** | MŽP, MMR, MPO, MZe | ***Vláda ČR ukládá:***  **ministryni životního prostředí**  *a) Implementovat podporu zřizování pozic adaptačních/mitigačních manažerů (např. úhrada mzdových nákladů) ve městech s cílem zintenzivnění realizace konkrétních opatření a zvýšení absorpční kapacity pro čerpání dotačních prostředků.*  **ministrovi pro místní rozvoj, ministrovi průmyslu a obchodu a ministrovi zemědělství**  *b) Prověřit systém hodnocení projektů na regeneraci brownfields z hlediska uplatnění adaptačních opatření, zejména přírodě blízkých.* |  |  |  | 200 | 200 | 600 | **Aktualizované opatření** |
| V.F.2.1 | **Přechod k oběhovému hospodářství** | MŽP | **Vláda ČR ukládá:**  **ministryni životního prostředí**   1. *pokračovat v aktivitách směřujících k aktualizaci ekonomických nástrojů, k podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu TAP.* 2. *zpracovat koncept podpory k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití odpadů či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému využití odpadů strategického významu, na základě podrobné vnitřní analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímém okolí.* |  |  |  |  |  |  | **Aktualizované opatření** |
| V.G.1.1 | **Příprava analýzy možností strategického rozvoje nabíjecí infrastruktury v hustě zastavěných městských oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK do roku 2035** | MD, MMR, MPO | **Vláda ČR ukládá:**  **ministrovi dopravy**  *a) zpracovat analýzu rozvoje nabíjecí infrastruktury ve vazbě na NAP CM v hustě zastavěných oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK,*  **ministrovi pro místní rozvoj a ministrovi průmyslu a obchodu**  *b) spolupracovat při řešení této problematiky*. | 10 | 4 |  |  |  | 1 000[[8]](#footnote-9) | **Nové opatření** |

# Závěr

# Seznam tabulek

[Tabulka 1 - Předpokládaný finanční rámec aktualizace 5. Akčního plánu (údaje v mil. Kč) 5](#_Toc113364729)

[Tabulka 2 - Předpokládaný finanční rámec aktualizace 5. Akčního plánu – nové nároky neevidované v přechozích AP (údaje v mil. Kč) 5](#_Toc113364730)

[Tabulka 3 – Předpokládaný finanční rámec AP1-AP4 5](#_Toc113364731)

[Tabulka 4 – Přehled opatření AP5 včetně finančních nároků 6](#_Toc113364732)

# Přílohy

Příloha č. 1 – Protokoly o jednání Regionálních stálých konferencí a tripartit dotčených krajů

Příloha č. 2 – Podrobný popis opatření Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Příloha č. 3 – Hlavní rozvojové projekty krajů

1. Finanční nástroj – specifické zvýhodnění nelze vyčíslit [↑](#footnote-ref-2)
2. Specifické bodové zvýhodnění – umožní větší podporu projektů ze SPR – není omezeno konkrétní alokací, ale aktivitou žadatelů [↑](#footnote-ref-3)
3. Nejedná se o nové zdroje v rámci AP, ale pouze o obsahovou aktualizaci opatření [↑](#footnote-ref-4)
4. Nejedná se o nové nároky v rámci strategie, pouze aktualizace opatření a jeho posun v čase [↑](#footnote-ref-5)
5. Zdroje nejsou stanoveny, předpokládá se nejdříve podrobná analýza v rámci připravy konceptu dotačního titulu [↑](#footnote-ref-6)
6. Zdroje nejsou stanoveny, předpokládá se nejdříve podrobná analýza v rámci připravy konceptu dotačního titulu – komplementárně k NPO a OPST [↑](#footnote-ref-7)
7. Zdroje nejsou stanoveny, předpokládá se nejdříve podrobná analýza potřeb a absorpční kapacity [↑](#footnote-ref-8)
8. Předpokládané zdroje s existujících dotačních nástrojů [↑](#footnote-ref-9)