**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE**

**Ústeckého, Moravskoslezského**

**a Karlovarského kraje**

**1. 1. 2024 – 31. 12. 2024**

**Projekt RE:START III, registrační číslo projektu: CZ.10.04.01/00/22\_004/0000001**

Obsah

[1. Úvod 3](#_Toc190175270)

[2. Strategie RE:START 7](#_Toc190175271)

[2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 7](#_Toc190175272)

[2.2 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK 9](#_Toc190175273)

[2.3 Transformační komise 10](#_Toc190175274)

[2.4 Implementační zásady 10](#_Toc190175275)

[2.5 Aktuální stav naplňování akčních plánů 11](#_Toc190175276)

[2.6 Realizace opatření 14](#_Toc190175277)

[2.7 Indikátory 16](#_Toc190175278)

[2.8 Bariéry a rizika další realizace 17](#_Toc190175279)

[3. Mechanismus spravedlivé transformace 18](#_Toc190175280)

[3.1 Plán spravedlivé územní transformace 19](#_Toc190175281)

[3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace 20](#_Toc190175282)

[3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace 20](#_Toc190175283)

[4. Závěr 29](#_Toc190175284)

[5. Výhled na období 2025 30](#_Toc190175285)

[Seznam použitých zkratek 31](#_Toc190175286)

[Seznam tabulek a grafů 33](#_Toc190175287)

[Přílohy 33](#_Toc190175288)

# Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (dále jen „*Zpráva o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“*) se vztahuje k šesti Souhrnným akčním plánům Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „*Akční plány“*), které byly schváleny usnesením vlády ČR. Dále zpráva popisuje činnosti Oddělení ohrožených území a regionů za období roku 2024.

**Agendy Oddělení ohrožených území a regionů v roce 2024:**

* Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen *„Strategie RE:START“*)
* Příprava 6. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie RE:START
* Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen *„Strategický rámec“*)
* Mechanismus spravedlivé transformace (dále jen *„MST“*)
  + Asistence pro implementaci OP ST
  + Poradenství v rámci TSI projektu
  + III. Pilíř MST
* Koordinace aktivit Oddělení ohrožených území a regionů s programem Spravedlivé transformace
* Zapojení do Platformy spravedlivé transformace
* Příprava konference Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
* Transformační komise

**Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 674 – Oddělení ohrožených území a regionů**

V období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 působil Výkonný tým Strategie RE:START na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 - Oddělení RESTART. Od 1. 7. 2024 působí Výkonný tým Strategie RE:START na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen *„MMR“*) v rámci Sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, Odbor regionální politiky, oddělení 674 – Oddělení ohrožených území a regionů.

*Personální záležitosti*

Od 1. 1. 2024 byla pozice Vedoucího oddělení obsazena pracovníkem působícím dosud na pozici Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj. S obsazením pozice Vedoucího oddělení se uvolnilo služební místo Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj. Tato pozice byla obsazena k 1. 4. 2024.

Ke dni 1. 8. 2024 se uvolnila pozice Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj. Tato pozice byla obsazena k 1. 10. 2024.

Na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028 je činnost Oddělení RESTART (od 1. 7. 2024 Oddělení ohrožených území a regionů) **financována v rámci Technické pomoci OP Spravedlivá transformace**, název projektu: RE:START III, registrační číslo projektu: CZ.10.04.01/00/22\_004/0000001. Konkrétně se jedná o tyto pozice:

* Vedoucí oddělení ohrožených území a regionů,
* Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj,
* Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj,
* Ministerský rada – Konzultant pro Ústecký kraj,
* Ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů.

**Organizační zajištění, účast na jednáních**

Pracovníci Oddělení ohrožených území a regionů absolvovali prezenční nebo on-line formou celkem 256 jednání, z toho 60 z nich sami organizovali nebo byli spoluorganizátory.

**Pracovníci Oddělení ohrožených území a regionů se pravidelně účastnili jednání subjektů a uskupení, jichž jsou členem nebo stálým hostem jejich konkrétní orgánů – výborů, komisí, odborných platforem či pracovních skupin. Jedná se např. o:**

* Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace (dále *„OP ST“*)
* Tematické pracovní skupiny OP ST (Podnikání; Výzkum a inovace; Energetika; Digitalizace; Obnova území; Oběhové hospodářství; Trh práce; Vzdělávání)
* Výběrová komise ŘO OP ST 2021–2027
* Task Force OP
* Výbor pro regionální politiku na pracovní úrovni
* Pracovní skupina Koheze 28+
* Pravidelné koordinační schůzky se zástupci Ministerstva životního prostředí a krajů
* Řídicí výbor Programu rozvoje “Karviná všema deseti“
* Podvýbor senátu pro regiony v transformaci
* Transformační komise – pracovní skupina Vládního výboru pro regionální politiku
* Pracovní skupina pro bezuhelnou energetiku Moravskoslezského kraje
* Vodíková platforma Ústeckého kraje
* Výzkumně-vzdělávací platforma Ústeckého kraje
* ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: Projektový tým
  + - Pracovní skupina Doprava a infrastruktura
    - Pracovní skupina Životní prostředí a veřejná správa
    - Pracovní skupina Lidské zdroje
    - Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch

Kromě účasti na tuzemských jednáních se zástupci Oddělení ohrožených území a regionů účastnili také zahraničních akcí pro sdílení příkladů dobré praxe:

* 4. 3. European Conference for Just Transition (Brusel)
  + konference pořádaná v rámci belgického předsednictví Radě EU
* 5. - 6. 3. Závěrečná akce projektu CINTRAN (Brusel)
  + CINTRAN projekt představoval velmi zajímavý výzkumný projekt zaměřený na transformaci uhelných regionů, jehož součástí bylo i sdílení zkušeností mezi aktéry, kteří řeší tuto problematiku.
* 25. - 31. 6. Česko – Saská skupina (Drážďany)
* 11. - 12. 7. Annual Political Dialogue 2024 (Slovinsko)
  + APD je pravidelnou konferencí pořádanou Evropskou komisí v rámci Iniciativy pro uhelné regiony v transformaci.
* 15. - 16. 10. Just Transition Platform (Brusel)
  + Vedle APD nejdůležitější konference v EU pro sdílení dobré praxe mezi uhelnými regiony v transformaci
* 3. 12. Konference k projektu TRIland (Zgorzelec, Polsko)
  + Konference nového projektu, který rozvíjí přeshraniční spolupráci uhelných regionů

V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil vzdělávacích aktivit MMR typu: nástroje generativní umělé inteligence v praxi, průběžné vzdělávání v informačních technologiích, kurz „Aktivní útočník“, komunikační dovednosti apod.

Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:

* [RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje](https://www.facebook.com/restartUKKVK)
* [RESTART Moravskoslezského kraje](https://www.facebook.com/profile.php?id=100067134306500)

Na webových stránkách Strategie RE:START a MST (Uhelné regiony)

* [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz)
* [www.dotaceeu.cz/uhelneregiony](http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony)

Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 172 příspěvků, které se týkaly agend Oddělení ohrožených území a regionů. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 115 příspěvků a 57 článků na webových stránkách MMR – Strategie RE:START a Dotaceeu.cz/Uhelné regiony.

Členové Oddělení ohrožených území a regionů také aktivně participovali na akcích pořádaných MMR, např. se jako hodnotitelé účastnili soutěže „Vesnice roku 2024“, účastnili se pravidelných zasedání Národních stálých konferencí a mnohých dalších akcí, kde se podíleli na organizačním zajištění.

**Příklady akcí v roce 2024:**

Ve dnech 22. - 26. 4. přijeli na pracovní návštěvu do ČR na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj **zástupci ukrajinské správy a samosprávy z regionální i národní úrovně uhelných regionů Ukrajiny**. Výkonný tým se zapojil do projektu německé veřejné instituce GIZ na podporu odchodu ukrajinských těžebních regionů od těžby uhlí a ve spolupráci s uhelnými kraji ČR a dalšími aktéry v dotčeném území, připravilo pro delegaci bohatý program.

Cílem návštěvy bylo **předání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci podpory uhelných regionů**, diskuse o transformaci, specifických potřebách strukturálně znevýhodněných regionů a v neposlední řadě také diskuse nad aktuální implementací OP ST.

Účastníci delegace měli také možnost seznámit se s praxí v Karlovarském kraji – například na Sokolovsku navštívili jezero Medard, které vzniklo jako projekt rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou dvou bývalých lomů. Ze strany zástupců Karlovarského kraje byly účastníkům představeny dva strategické projekty, které žádají o podporu z OP ST – projekt Karlovarské inovační centrum a Krajská kulturní a kreativní kancelář.

V Moravskoslezském kraji si účastníci měli možnost prohlédnout si Dolní oblast Vítkovice, která je významnou průmyslovou lokalitou v Ostravě. Oblast byla kdysi centrem těžby a hutnictví, dnes se zde nachází technické památky, muzea a kulturní/výstavní prostory. Jednou z těchto památek je vysoká ocelová věž Bolt Tower, která nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Je to skvělé místo pro pozorování města z ptačí perspektivy a za příhodných povětrnostních podmínek i vzdálenějších hor. Každé patro věže je současně i miniexpozicí těžebních témat. Kromě představení regionu ze strany kraje, se prezentovaly i některé klíčové instituce zřízené Moravskoslezským krajem pro podporu regionálního rozvoje, podnikání, inovací a energetické transformace jako např. Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezské energetické centrum, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a regionální rozvojová agentura MSID.

Během týdenní studijní návštěvy bylo delegátům představeno fungování **Strategie RE:START**, její specifika a potřeby naplňování opatření a jaké oblasti podporuje. Návaznost a úzká provazba RE:START a OP ST jako nástroje dlouhodobé pomoci strukturálně znevýhodněným krajům.

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních akcí, které se Oddělení ohrožených území a regionů účastnilo, byl 5. Výroční politický dialog, který se konal ve městě Velenje ve Slovinsku. **Politický dialog („Annual Political Dialogue“)** na téma spravedlivé energetické transformace uhelných regionů probíhal ve dnech 11. - 12. 7.

Zahajovací zasedání bylo oslavou pět let transformace uhelných a svou ekonomikou klimaticky intenzivních regionů EU (regiony se proto někdy označují jako coal+ regiony). Součástí konference byla diskuse o probíhající dekarbonizaci a průmyslové transformaci, které jsme svědky v coal+ regionech EU. Na programu byla i výstava o transformovaných brownfieldech, průmyslové infrastruktuře a uhelných dolech přeměněných na obchodní čtvrti, energetické lokality a místa kulturního významu.

Konference se účastnil i tehdejší místopředseda EK pro Green Deal, vztahy mezi institucemi a Foresight, Maroš Šefčovič a mnozí další představitelé členských zemí, nebo uhelných regionů EU. Jedním z hlavních diskusních témat bylo sdílení zkušeností a hodnocení vývoje probíhající spravedlivé transformace založené na FST, řešení otázky energetické chudoby nebo představení příkladů nového využití brownfieldů. V neposlední řadě se účastníci přímo v terénu seznámili s vybranými dobrými příklady transformace i situací, tedy i výzvami tohoto uhelného regionu.

Konference byla skvělou příležitostí pro rozvoj mezinárodní spolupráce uhelných regionů, neboť poskytla prostor pro diskusi témat, která jsou důležitá pro uhelné regiony. Otevírání společných témat a jejich sdílení pak přináší i možnost efektivnějšího prosazování zájmů uhelných regionů.

V Ústeckém kraji, přímo u Jezera Most, se u příležitosti konání letních Olympijských her 2024 v Paříži v době 23. 7. - 10. 8. konal **Olympijský festival**, který navštívilo téměř 70 tis. návštěvníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí. V areálu byla možnost vyzkoušet si padesát různých sportů, setkat se se známými sportovci, byl velmi pestrý doprovodný program. Tento festival byl i příležitostí pro prezentaci transformačních procesů na stánku Spravedlivé transformace, kde po dobu festivalu veřejnost mohla dozvědět informace o připravovaných strategických projektech či vyhlašovaných výzvách z OP ST. S kolegy z MŽP a Ústeckého kraje byla od návštěvníků stánku získána i zpětná vazbu prostřednictvím dotazníku, který si návštěvníci mohli na místě vyplnit, jak oni vnímají transformaci v regionu. Byla také konzultována témata i oblasti OP ST. Touto akcí se v regionu zvýšilo povědomí o tomto programu.

Pod záštitou Karlovarského kraje probíhaladvoudenní mezinárodní konference zaměřená na vodíkové technologie a rozvoj vodíku s názvem „**H2 Fórum 2024 – Na Vodíku záleží**“. Konference probíhala ve dnech 10. – 11. 10. v nově zrekonstruované budově Císařských lázní v Karlových Varech. Na významné události nechyběl ani výkonný tým Strategie RE:START.

Účelem 3. ročníku mezinárodní konference H2 Fórum 2024 bylo představení vodíkové budoucnosti, úspěšných projektů z ČR i ze zahraničí, popularizace bezemisních technologií a poskytnout prostor pro diskusi a networking.

Důležitou akcí, jíž spolupořádal výkonný tým, byla ve dnech 5. – 6. 11. exkurze zástupců regionu Severozápad v Moravskoslezském kraji s názvem „**Institucionální fungování – přenos dobré praxe“**, která navázala na již úspěšně ukončený projekt [**TSI**,](https://mmr.gov.cz/getmedia/48db443f-a232-45dd-833d-35d246572f3c/Info-web_TA__JTF-support_20230521-FINAL_srpen_2024.pdf.aspx) který byl zaměřen na podporu realizace FST v ČR. V rámci [tematického úkolu (D6),](https://mmr.gov.cz/getmedia/decce30a-2a00-4544-809c-e6a56c999448/D6-Recommendations-for-the-transfer-of-good-practices_JT-CZ_Final_CZ-for-publication.pdf.aspx?ext=.pdf) který se týkal sdílení dobré práce s institucionálním fungováním v Moravskoslezském kraji a přenosu zkušeností do Ústeckého a Karlovarského kraje vyplynul zájem o uskutečnění exkurze zástupců regionu Severozápad přímo v Moravskoslezském kraji.

První den exkurze, po úvodním představení, proběhlo krátké shrnutí zprávy ke sdílení institucionální praxe a představení transformačních aktualit z Moravskoslezského kraje. Následovala komentovaná prohlídka objektu Fajna Dílna (projekt s cílem nabídnout široké veřejnosti možnosti přijít si osahat řemeslo nebo se naučit novým řemeslným dovednostem) a Dolní oblast Vítkovice (areálu bývalého vysokopecního závodu s plynojemem přestavěným na multifunkční aulu Gong), kde měli účastníci prohlídky možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací o historii Dolních Vítkovic, výrobě surového železa a prohlédnout si samotné nitro vysoké pece, a také využít krásného počasí k výhledu z Bolt Tower. Po skončení této prohlídky byla zájemcům nabídnuta možnost prohlédnout si prostory budovy FUTUREUM – Zelená, otevřená, inovativní a dynamická platforma.

*Druhý den se konaly tři zajímavé workshopy:*

1. Workshop MSID – Obnova brownfieldů, projekt LIFE na Karvinsku
2. Workshop MSIC – Podpora inovací a podnikání
3. Workshop MS Tourism – Podpora turismu v Moravskoslezském kraji

Dvoudenní exkurze byla zakončena závěrečnou diskusí – sdílení poznatků & networking.

# 2. Strategie RE:START

## 2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

**Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje** (dále „Strategický rámec“) probíhá v pravidelných cyklech, tzn. reviduje se každé tři roky. Tím je zajištěno ověření změn ve strukturálně postižených regionech, aktuálnosti nastavení a rozsahu definovaných pilířů.

Příprava aktualizace Strategického rámce, spolu se Vstupní analýzou Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, započala již v roce 2023 a přesahovala do první poloviny roku 2024.

Strategický rámec je strukturován do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni se člení na tematické pilíře, které zahrnují žádoucí změny v jednotlivých tematických oblastech. Každý pilíř má několik strategických cílů. Strategické cíle jsou navrženy tak, aby jejich plnění vedlo společně k uskutečnění klíčových změn popsaných jak v jednotlivých tematických pilířích, tak pro každý strategický cíl zvlášť. Pro každý strategický cíl je navrženo několik typových opatření/aktivit, které blíže popisují možné intervence, jejichž pomocí lze změny uskutečnit. Typová opatření/aktivity mají převážně ilustrativní povahu a jejich smyslem je ukázat, že existují nástroje, jimiž lze navrhovaných změn dosáhnout.

Strategický rámec se skládá ze sedmi pilířů. Pět pilířů („**A. Podnikání a inovace; B. Přímé investice; C. Výzkum a vývoj; D. Potenciál lidí; E. Sociální stabilizace**“) představuje pět tematických oblastí, které s hospodářskou restrukturalizací bezprostředně souvisí. Šestý pilíř „**F. Životní prostředí**“ a sedmý pilíř „**G. Infrastruktura a veřejná správa**“ sice samy o sobě nemohou způsobit hospodářskou proměnu krajů, ale představují významnou, mnohdy klíčovou podmínku či podpůrnou aktivitu pro úspěšnou a efektivní realizaci aktivit v ostatních pilířích.

**Aktualizace Strategického rámce** slouží jako podklad pro využití podpory v programovém období 2021–2027 a zároveň připravuje půdu pro programové období 2028+, které začíná s několikaletým předstihem. Mezi připravovanými nástroji či tématy relevantními pro rozvoj strukturálně postižených regionů jsou např. Sociální klimatický fond, rozšíření podpory pro automobilové regiony v rámci FST 2.0, Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“), která by mohla znamenat podporu velkých firem z vybraných sektorů či aktualizace nařízení GBER ve vztahu k řešení politiky Green Deal a jejich možné dopady či přínosy pro uhelné regiony. Je nezbytné zajistit kontinuitu Operačního programu Spravedlivá transformace i do následujícího období.

Součástí aktualizace Strategického rámce je i příloha v podobě **aktualizované Vstupní analýzy Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, která přináší informace o vývoji v regionech v uplynulých 3 letech a poskytuje kvalitní analytické zázemí, na jehož základě jsou definována jednotlivá rozvojová opatření. Cílem aktualizace Vstupní analýzy je zachytit proměny socioekonomické situace v posledních letech v kontextu dlouhodobého vývoje, identifikovat souvislosti mezi ukazateli a příčiny proměn a získat tak podklady pro návaznosti aktualizaci Strategického rámce. Cílem je rovněž uspořádat uplatňovaná zvýhodnění a dosavadní dotační podporu. Nejrozsáhlejší část analýzy je věnována zachycení dlouhodobého vývoje řešených krajů absolutně i relativně vůči hodnotám za Českou republiku. Data byla zpracována v časových řadách za období let 2007 až 2022 (či 2021, podle dostupnosti dat). U interpretace byla pozornost soustředěna na zachycení změn v letech 2018 až 2022 (či 2021, podle dostupnosti dat). V některých případech byly zařazeny i časové řady za okresy řešených krajů. U zachycení ekonomiky a trhu práce uzavírá téma srovnání se situací v Evropské unii.

V aktualizované Vstupní analýze je popsáno využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020, stručně uvádíme v této tabulce č.1.

TABULKA č. 1: Využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020 k 1. 7. 2023 v České republice, v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (dle příjemců)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Způsobilé výdaje (mil. Kč) | Financování výdajů  (mil. Kč) | | | Počet projektů | Počet projektů na 10 tis. obyvatel | Financování  na 1 obyvatele v Kč | |
| **Příspěvek EU** | **Národní veřejné zdroje** | **Soukromé zdroje** | **Způsobilé výdaje** | **Příspěvek EU** |
| Karlovarský kraj | **8 922** | **6 063** | **987** | **1 871** | **1 628** | **55,5** | **30 389** | **20 652** |
| Ústecký kraj | **27 857** | **19 893** | **2 868** | **5 096** | **4 350** | **53,5** | **34 292** | **24 488** |
| Moravskoslezský kraj | **56 568** | **38 761** | **5 160** | **12 647** | **8 168** | **68,7** | **47 549** | **32 581** |
| *KVK+ÚK+MSK* | *93 346* | *64 717* | *9 016* | *19 614* | *14 146* | *61,6* | *40 663* | *28 192* |
| *KVK + ÚK + MSK (podíl z hodnot ČR)* | *13,7 %* | *13,2 %* | *10,8 %* | *18,5 %* | *19,3 %* | *91,1 %* | *64,7 %* | *62,2 %* |
| ČR celkem | **680 015** | **490 731** | **83 491** | **105 793** | **73 235** | **67,6** | **62 804** | **45 323** |

*Zdroj: DotaceEU.cz (2023): Statistiky a analýzy – Seznam operací (příjemců)*

Investice z fondů EU přinesly do strukturálně postižených krajů řadu konkrétních přínosů, které přispěly a dále přispívají k rozvoji dopravní infrastruktury, v oblasti vzdělávání bylo podpořeno zvýšení technické vybavenosti a kvality výuky ve školách, podpora zaměstnanosti. Fondy EU podpořily také řešení problémů v oblasti životního prostředí, kdy došlo ke snížení znečištění ovzduší mj. v důsledku realizovaných projektů.

Nejčetněji využívaným operačním programem byl ve všech krajích i v celé ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání s cca 30 % zastoupením. Nadprůměrně byl využíván v Karlovarském i Ústeckém kraji, na čemž mají podíl zejména projekty v oblasti školství spojené se zvýšenou podporou sociálně vyloučených lokalit. IROP byl ve větší míře využíván zejména v Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji bylo realizováno nadprůměrné množství projektů z OP Zaměstnanost, v Moravskoslezském kraji byl nadprůměrně využíván OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nástroji, které nemálo přispívaly k čerpání dotačních prostředků, byly integrované územní investice (ITI Ústecko-chomutovská aglomerace, ITI Karlovarská aglomerace a ITI Ostravská metropolitní oblast).

V únoru – dubnu 2024 byl Strategický rámec projednán a schválen na Jednáních Regionálních stálých konferencí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Poté prošel materiál meziresortním připomínkovým řízením.

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 390 dne 12. června 2024 aktualizaci Strategického rámce.

Strategický rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii podpory hospodářské restrukturalizace strukturálně znevýhodněných regionů – Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktualizace Strategického rámce slouží jako podklad pro využití podpory v programovém období 2021-2027 a zároveň připravuje půdu pro programové období 2028+, které začíná s několikaletým předstihem.

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.

## 2.2 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK

Postup přípravy **6. aktualizace Akčního plánu** (dále *„AP6“*) byl konzultován se zástupci krajů a krajských stakeholderů od března 2024, kdy byl na jednání Regionální stálé konference Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje představen harmonogram prací. Zároveň byli osloveni externí odborníci Oddělení ohrožených území a regionů, kteří se zaměřili na revizi stávajících opatření a též na návrh opatřeních nových.

Od května do června probíhala série jednání a konzultací ke sběru podnětů pro AP6:

* Konzultace a sběr podnětů s externími odbornými poradci: **09. 5. 2024**
* Konzultace s odborníkem na geotermální energii k nově navrhovanému opatření v oblasti využití geotermální energie: **17. 5. 2024**
* Seminář ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu v Karlovarském kraji: **24. 5. 2024**
* Den otevřených dveří v Centru pro regionální rozvoj v Ústeckém kraji: **29. 5. 2024**
* Webinář pro veřejnost ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu: **30. 5. 2024**
* Konzultace, sběr podnětů se zástupci RSK Ústeckého a Moravskoslezského kraje: **5. 6. 2024**
* Výzva ke sběru podnětů do 6. Akčního plánu na jednání Předsednictva HSR ÚK: **12. 6. 2024**
* Konzultace a sběr podnětů se zástupci RSK Karlovarského kraje: **19. 6. 2024**
* Informování o sběru podnětů do 6. Akčního plánu na jednání Pracovního týmu RHSD pro místní rozvoj a fondy EU: **27.0 6. 2024**

Sběr podnětů probíhal prostřednictvím formuláře na webových stránkách [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz), na osobních jednáních nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

Celkem bylo projednáno 15 námětů na nová opatření a 7 návrhů na úpravu stávajících opatření. Tyto návrhy pocházely od odborné veřejnosti, samospráv, resortů a RSK Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Náměty byly posouzeny a v relevantních případech tematicky sloučeny a zpracovány do podoby **šesti opatření programové a systémové podoby – 3 nová a 3 aktualizovaná** (tabulka č. 2).

**TABULKA č. 2:** **Přehled opatření AP6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pilíř | Číslo | Název opatření |
| A | VI.A.1.1 | Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku |
| B | VI.B.1.3 | Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec |
| D | VI.D.1.2 | Koordinace a příprava podrobného návrhu realizace kompetenčního a tréninkového centra/vzdělávací platformy orientované na sdílení znalostí v oblasti polovodičového hodnotového řetězce |
| F | VI.F.2.1 | Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT |
| VI.F.3.4 | Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj projektů na využití geotermální energie včetně akumulace tepelné energie do horninového prostředí |
| VI.G.1.1 | Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech |

*\*Zeleně podbarvená pole označují nová opatření*

V létě 2024 byly návrhy k aktualizaci poskytnuty všem regionálním aktérům, zároveň probíhala koordinace a jednání s dotčenými resorty (tzv. gestory) k jednotlivým opatřením.

V září a říjnu 2024 byl AP6 představen a schválen na jednáních RSK Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Na září 2024 byla také nachystána Konference Strategie restrukturalizace v Ústí nad Labem, kde měl být dokument představen širokému plénu. Tato konference musela být těsně před konáním zrušena z důvodu mimořádné povodňové situace v ČR.

Dokument prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl schválen usnesením vlády ČR č. 933 ze dne 11. prosince 2024.

## 2.3 Transformační komise

V září 2024 vznikla Transformační komise, která je pracovním a poradním orgánem Výboru pro regionální politiku na pracovní úrovni. Cílem komise je prohloubit dialog mezi vládou ČR a zástupci uhelných regionů.

Účelem komise je projednávání konkrétních témat a problémů uhelných regionů s cílem nalézt komplexní řešení reflektující úhly pohledu všech zainteresovaných aktérů. Mezi diskutovaná témata spadají např.: odklon od uhlí, socioekonomické aspekty spojené s přechodem na alternativní zdroje energie, energetická bezpečnost, zdraví obyvatel, vzdělanostní infrastruktura, brain drain, kvalita života a další.

Komise se schází zpravidla tři týdny před jednáním Vládního výboru pro regionální politiku na pracovní úrovni. Jednání probíhají převážně neformálně. První jednání proběhlo 28.11.2024, na kterém se představil každý z dotčených regionů a byla diskutovány klíčové oblasti transformace uhelných regionů.

## 2.4 Implementační zásady

Implementační zásady Strategie RE:START byly aktualizovány společně s aktualizací Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025–2026, jako součást přílohy č. 1 – Implementační zásady a byly schváleny vládou ČR usnesením č. 933 ze dne 11. prosince 2024. Aktualizace spočívala v drobných úpravách údajů a doplnění Transformační komise při Vládním výboru pro regionální politiku do organizační struktury. Transformační komise navázala na činnost dříve ukončené Transformační platformy a jejím smyslem je posílit dialog mezi vládou České republiky a uhelnými regiony.

Implementační zásady řeší fázi přípravy, fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování a jsou nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.

Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení Ohrožených území a regionů, které je součástí Sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR. Vedení výkonného týmu je v gesci vedoucího Oddělení ohrožených území a regionů.

**Schéma Strategie RE:START**

**Identita ­**– posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel

**Image** – zlepšení vnímání krajů okolím – návštěvníky, investory, talenty

**Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů**

**Pilíř A**

**Podnikání a inovace**

*Inovativní rozvoj podniků*

**Pilíř B**

**Přímé investice**

*Vyšší přidaná hodnota*

**Pilíř C**

**Výzkum a vývoj**

*Investice do budoucnosti*

**Pilíř D**

**Potenciál lidí**

*Kompetentní lidé*

**Pilíř E**

**Sociální stabilizace**

*Rovné příležitosti*

**Pilíř F**

**Životní Prostředí**

*Obnova území*

**Pilíř G**

**Infrastruktura a VS**

*Kvalitnější veřejné služby*

**Horizontální pilíř: Transformace energetiky**

*Podpora uhelných regionů*

**Implementace**

*Víceúrovňová spolupráce, využití stávajících programů a finančních zdrojů (případně nových), Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky*

## 2.5 Aktuální stav naplňování akčních plánů

**Stav realizace opatření v šesti Akčních plánech (AP1–AP6)**

**AKTUÁLNĚ**

**SLEDOVANÝCH**

**46 opatření**

**SPLNĚNO**

**58 opatření**

**107 opatření**

**ČÁSTEČNĚ SPLĚNO**

**22 opatření**

**ROZPRACOVÁNO**

**19 opatření**

**VYŘAZENO**

**3 opatření**

**Realizace 2017–2030**

**INICIACE**

**5 opatření**

**11 mld. Kč dopravní infrastruktura**

**11,4 mld. Kč z projektů**

**Modernizační fond**

**3 ekomiliardy navíc**

Blíže viz Příloha č.1 Přehled naplňování opatření AP1–AP6.

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 3) zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

Doplněny byly také údaje z vyhlášených výzev Technologickou agenturou ČR (dále jen „TA ČR“) v roce 2023, jejichž výsledky byly známy až v 2. čtvrtletí roku 2024, jednalo se o Programy THÉTA 2 (1. veřejná soutěž) a TREND PP2 (11. veřejná soutěž). U 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 byl ještě v 1. Q 2024 dodatečně podpořen návrh projektu Ústeckého kraje (CL01000190) v rámci specifické alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START), podpora také doplněna do tabulky č. 3 a 4.

TABULKA č. 3: Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2024 v meziročním srovnání v Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok/období** | **NUTS II Moravskoslezsko** | **NUTS II** | **Ústecký kraj** | **Karlovarský kraj** |
| **Severozápad** |
| **do 2019** | **3 675 810 031,-** | **2 615 336 909,-** | 2 205 993 876,- | 409 343 033,- |
| **2019–2020** | **4 674 631 117,-** | **4 405 329 778,-** | 2 952 673 086,- | 1 452 656 692,- |
| **2019–2021** | **4 824 089 112,-** | **4 720 962 105,-** | 3 211 419 462,- | 1 509 542 643,- |
| **2019–2022** | **5 307 693 637,-** | **5 223 049 131,-** | 3 508 949 944,- | 1 714 099 187,- |
| **2019–2023** | **5 731 179 895,-** | **5 594 245 173,-** | 3 746 698 433,- | 1 847 546 740,- |
| **2019–2024** | **5 827 716 727,-** | **5 616 627 709,-** | 3 767 060 116,- | 1 849 567 593,- |
| **CELKEM** | **11 444 344 436,-** | | | |

*Zdroj. Vlastní zpracování*

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 Souhrn čerpání RE:START“.

Do naplňování Strategie RE:START vstoupily další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o **modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši **11 mld. Kč, program** „Ekomiliardy“, který se navýšil **o další 3 mld. Kč**, které začaly sloužit k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být dále realizovány. Jedná se o prostředky, které pomohly při realizaci projektů v severozápadních regionech zasažených těžbou. Jedná se například o vybudování cyklostezek ve městech Bílina, Březno nebo Chabařovice, revitalizaci území rybníka a lesoparku ve Vintířově, revitalizaci vodní nádrže Anna v Novém Sedle nebo rekonstrukci a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka a mnoho dalších projektů, které vedly k regeneraci a resocializaci v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Dalším nástrojem podpory je **Modernizační fond**,kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Jednou z iniciativ Modernizačního fondu byla výzva **RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou**, která se zaměřila na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Tato výzva byla otevřena od 1. 3. do 31. 12. 2024 a celková alokace prostředků pro tuto výzvu činila 3 miliardy korun. Přednostně byly podpořeny projekty s instalací FVE realizované z v KVK, MSK a ÚK. Pro tyto projekty byla vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč.

Druhou výzvou z Modernizační fondu se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony je **HEAT č. 1/2024 Modernizace zdroje tepelné energie v SZTE**. Celkem 20 miliard korun je vyhrazeno na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) v souvislosti s přechodem z uhlí a uhelných derivátů na ekologičtější zdroje. Pro výzvu je stanovena celková alokace 20 mld. Kč, z toho minimálně 30 % je určeno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Příjem žádostí byl otevřen od 15. 7. do 29. 11. 2024.

Dne 20. 12. 2024 byla vyhlášena z Modernizačního fondu výzva **GREENGAS č. 1/2024 – Obnovitelná plynná a kapalná paliva**, kdy předmětem podpory je instalace nových elektrolyzérů, příjem žádostí je od 20. 1. 2025 do 30. 6. 2025. Pro tuto výzvu byla stanovena alokace ve výši 3 mld Kč, přičemž pro projekty realizované v regionech postižených útlumem těžby uhlí – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je stanovena přednostní alokace ve výši 1 mld. Kč.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ([SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR (sfzp.cz)](https://www.sfzp.cz/)).

## 2.6 Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2024 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů v návaznosti na opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

Ve sledovaném roce 2024 se Oddělení ohrožených území a regionů podařilo participovat na přípravě nových programů.Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen *„HSOÚ“*). Byla vyhlášena výzva v rámci dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území v podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Strukturálně postižené regiony byly v tomto dotačním titulu MMR zvýhodněny, a to speciální výzvou DT1 určenou přímo pro strukturálně postižené regiony.

**Přehled výzev v roce 2024 zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START:**

* **Revitalizace území – Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách**,výzva č. 1/2024/117D081 vyhlášena 3. 2. a příjem žádostí byl ukončen 28. 6. 2024, dotační titul DT1 byl určen pouze pro území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Podprogram byl zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu předpokládala celkovou revitalizaci prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
* **Dostupné nájemní bydlení – Dotačně-úvěrový program na budování dostupného nájemního bydlení.** Dotace je poskytnuta pouze v kombinaci s úvěrem, dotace je poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů a dále je navýšena o pět procentních bodů v případě, že se jedná o výstavbu nebo koupi bytu v HSOÚ v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, max. výše dotace mohla dosáhnout 40 % celkových nákladů způsobilých k podpoře. Příjem žádostí byl zahájen 1. 10. 2024.
* TA ČR vyhlásila 7. 2. 2024 sedmou veřejnou soutěž v programu **SIGMA, dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice**. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla od 8. 2. do 27. 3. 2024. Program SIGMA 2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 18,4 mil. Kč. Z této alokace bylo 9, 2 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) a 9,2 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).
* TA ČR vyhlásila dne 30. 10. 2024 příjem žádostí do **10. veřejné soutěže** programu **SIGMA – dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „DC3“)**. SIGMA DC3 byla zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SHUV“) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 28 mil. Kč. Z této alokace bylo 14 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 14 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).
* TA ČR vyhlásila dne 27. června 2024 **12. veřejnou soutěž** programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje **TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři“** (dále jen „PP1“), příjem žádostí probíhal od 27. 6. do 14. 8. 2024. Veřejná soutěž programu TREND, PP1 byla zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Jedním z bonifikačních kritérií bylo řešení ve strukturálně postiženém regionu RE:START.
* **2. veřejnou soutěž** v programu **DOPRAVA 2030** vyhlásila TA ČR s příjmem žádostí v období od 29. 2. do 24. 4. 2024. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony v předpokládané výši 40 mil. Kč pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu návrhů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Veřejná soutěž svým zaměřením pokryla výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.
* Dne 5. 9. 2024 vyhlásila TA ČR **2. veřejnou soutěž** programu **THÉTA 2, s podprogramem 1 „Výzkum ve veřejném zájmu“**, **podprogramem 2 „Energetické technologie pro konkurenceschopnost“** (dále jen „PP2“) a **podprogramem 3 „Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky“**. Příjem žádostí probíhal v době 5. 9. – 23. 10. 2024. Veřejná soutěž byla zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 56 mil. Kč. Z této alokace bylo 28 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) a 28 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).

Níže je uveden přehled podpor pro strukturálně postižené regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění a přidělenou částkou do strukturálně postižených regionů.

**T****ABULKA č. 4: Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2024)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název výzvy / dotační titul** | **Vyhlášeno** | **Zvýhodnění** | **Přidělená částka do regionů (v Kč)** |
| **Doplnění výsledků z roku 2023** | **2023** |  |  |
| **Program TA ČR THÉTA 2 1. veřejná soutěž** | **TA ČR - 09/2023** | **Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK** | **88 943 911,-** |
| **Program TA ČR TREND PP2 11. veřejná soutěž** | **TA ČR - 10/2023** | **Bodové zvýhodnění 10 bodů – řešení ve strukturálně postižených regionech** | **17 492 881,-** |
| **Program TA ČR DOPRAVA 2030 1. veřejná soutěž** | **TA ČR - 04/2023** | **Doplnění o částku u dodatečně podpořeného projektu** | **4 750 520,-** |
| **Celkem doplněno za rok 2023** |  |  | **111 187 312,-** |
| **Revitalizace území – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – DT1 na území MSK, ÚK a KVK** | **MMR - 04/2024** | **Výzva DT1 určena pouze pro území MSK, ÚK a KVK** | **20 140 647,-** |
| **Program TA ČR SIGMA DC 2. 7. veřejná soutěž** | **TA ČR - 02/2024** | **Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK** | **32 001 560,-** |
| **Program TA ČR DOPRAVA 2030 2. veřejná soutěž** | **TA ČR - 02/2024** | **Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK** | **66 777 161,-** |
| **Program TA ČR TREND PP1 12. veřejná soutěž** | **TA ČR - 06/2024** | **Bodové zvýhodnění 10 bodů – řešení ve strukturálně postižených regionech** | **Vyhodnocení 07/2025** |
| **Program TA ČR THÉTA 2 2. veřejná soutěž** | **TA ČR - 09/2024** | **Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK** | **vyhodnocení 05/2025** |
| **Program TA ČR SIGMA DC 3. 10. veřejná soutěž** | **TA ČR - 10/2024** | **Specifická alokace pro ÚK, MSK a KVK** | **vyhodnocení 07/2025** |
| **Celkem za rok 2024** |  |  | **118 919 368,-** |
| **CELKEM** |  |  | **230 106 680,-** |

*Zdroj: Vlastní zpracování*

Od začátku sledování naplňování Strategie RE:START byla v dotčených regionech podpořena řada projektů v rámci vyhlášených výzev z mnoha programů se specifickou alokací nebo bodovým zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony. V Příloze č. 4 uvádíme vybrané realizované projekty v návaznosti na tuto strategii.

## 2.7 Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčních plánech, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídícími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení**. V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

TABULKA č. 5: Přehled výchozích projektů v číslech

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet realizovaných/evidovaných projektů celkem** | **454** |
| **Ústecký kraj** | 194 |
| **Moravskoslezský kraj** | 198 |
| **Karlovarský kraj** | 62 |
| **Počet projektů ve fázi realizace celkem** | **196** |
| **Ústecký kraj** | 91 |
| **Moravskoslezský kraj** | 58 |
| **Karlovarský kraj** | 47 |
| **Počet nerealizovaných projektů celkem\*** | **30** |
| **Ústecký kraj** | 5 |
| **Moravskoslezský kraj** | 21 |
| **Karlovarský kraj** | 4 |

*Zdroj: Vlastní zpracování*

\* *Přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt.*

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky Strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj a obnovy venkova, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

* celkové či částečné zlepšení stavu lokality;
* definování rozvojových příležitostí;
* podpora místní podnikatelské sféry, podpora budoucích investic;
* posílení infrastruktury;
* zlepšení občanské vybavenosti;
* snížení sociopatologických jevů, kriminality, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit;
* úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných záchranných složek do lokalit;
* příklady dobré praxe pro další projekty.

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č. 5 – Indikátory.

## 2.8 Bariéry a rizika další realizace

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace pro budoucí období lze považovat:

* **Financování odráží potřeby implementace OP ST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. Je potřeba zajistit další financování na rozšíření týmu.
* **Konsolidační vládní balíček,** a s tím související **nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího pokračování Strategie RE:START.

* **Dopady válečného konfliktu na Ukrajině** –energetická krize, inflace, nezaměstnanost.
* **Nedostatečná podpora v oblasti zdravotnictví** – v kontextu obecně stárnoucí populace a snižování kvality života je stále větší potřeba se věnovat tomuto tématu.
* **Brain drain** – dotčené kraje se dlouhodobě potýkají s odlivem mladých vzdělaných lidí. Odchod mladé generace má negativní vliv na rozvoj i sociální a ekonomickou situaci v těchto regionech.
* Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci konkrétních typů opatření či reagovaly na specifické potřeby dotčených krajů.

Transformace strukturálně postižených regionů je dlouhodobý proces, který vyžaduje masivní investice s uplatněním územně specifického přístupu. Z hlediska časové i finanční náročnosti procesu transformace je potřeba zajistit kontinuitu podpory. Je potřeba pracovat na vybudování dostatečné a odborné administrativní kapacity, která je nedostatečná, převážně v Ústeckém a Karlovarském kraji. Právě nedostatečná administrativní kapacita bývá častou překážkou pro úspěch projektových žádostí o finanční podporu z národních i evropských dotačních zdrojů.

Dále je důležité podpořit změnu image těchto regionů spojenou se zlepšením kvality životního prostředí a zajistit dostatečnou kvalitu vzdělávání, která by mohla zamezit odchodu obyvatel z regionu. Klíčové je motivovat mladé vzdělané lidi k tomu, aby zůstávali v regionech i po ukončení studia a podíleli se na jejich rozvoji. V neposlední řadě pro vyšší podnikatelskou aktivitu podpořit a zatraktivnit podmínky pro rozvoj podnikání.

# 3. Mechanismus spravedlivé transformace

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhelné regiony. MST je součástí jejího investičního plánu pro udržitelnou Evropu vycházející z politiky Zelené dohody (Green Deal). Nástroj se snaží finančně a prakticky pomoci regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům závislým na fosilních zdrojích. Nástroje mechanismu podporují transformaci a diverzifikaci hospodářství v dotčených regionech a usnadňují řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnosti veřejného a soukromého sektoru.



## 3.1 Plán spravedlivé územní transformace

Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020, Oddělení ohrožených území a regionů zpracovalo tzv. Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“), který byl **ze strany Evropské komise (EK)** spolu s **OP ST** schválen **26. 9. 2022. PSÚT je základním dokumentem OP ST. Oddělení ohrožených území a regionů proto v roce 2024 sledovalo jeho implementaci.**

**Výkonný tým v návaznosti na implementaci PSÚT a MST zajišťuje primárně tyto činnosti:**

* **Komunikaci se zástupci EK** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
* **Účastní se jednání** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na implementaci PSÚT, MST, potažmo OP ST.
* **Spolupráci se zástupci Evropské investiční banky (EIB) a Národní rozvojové banky (NRB)** a přenos informací na evropskou, primárně však národní a regionální úroveň. Účastní se jednání k finančním nástrojům, zejména k III. pilíři MST. Pro vlastní potřeby pak sleduje implementaci tohoto nástroje na území strukturálně znevýhodněných krajů.
* **Zveřejňuje příručku pro žadatele o úvěr z III. pilíře MST a další informace** k tomuto pilíři na svých webových stránkách.
* **Dílčí pomoc při řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
* **Provoz a průběžnou aktualizaci webových stránek s ucelenými informacemi o MST** a souvisejících **novinkách** – odkaz: [**DotaceEU - Uhelné regiony**](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony). Webové stránky zahrnují informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o ukončené **Transformační platformě** **či technické asistenci pro implementaci spravedlivé transformace (viz „TSI projekt“ níže)** a další informace. Webové stránky obsahují i finální podobu schváleného **PSÚT**, obsah nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, či zápisy z jednání Transformační platformy apod.
* **Sdílení souvisejících novinek na facebookových profilech RE:START.**
* **Koordinaci a dohled nad realizací TSI projektu** na implementaci spravedlivé transformace (podrobnosti níže).

## 3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace

* Ukončený projekt realizovaný v rámci nástroje „Technical Support Instrument“ (TSI), se věnoval zlepšení implementace zdrojů z OP ST, obecně pak šířeji chápané spravedlivé transformaci. Jeho hlavním cílem bylo **posílení iniciace projektů v uhelných regionech, tedy zvýšení jejich absorpční kapacity a skrze projekty i rozvoj těchto krajů. Dílčí části projektu řešily zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenos dobré praxe a transfer znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných školení**. Sdílena byla jak zahraniční dobrá praxe, tak i dobrá praxe mezi regiony navzájem.
* MMR (spolu s DG REFORM a ve spolupráci s MŽP) koordinovalo realizaci TSI projektu a zajišťovalo dohled nad výstupy, ke kterým se zavázal dodavatel. Poradenství poskytnuté v souvislosti s projektem mířilo na lepší informovanost a rozvoj kompetencí žadatelů s menší administrativní kapacitou, ale pomáhalo i zástupcům dalších institucí z těchto území se lépe orientovat ve velkém množství dotačních příležitostí, které se v tomto období otevřely. Jelikož mnohé tituly mají i dílčí zvýhodnění pro uhelné regiony, je klíčové zajistit jejich efektivní využití. TSI projekt tomu napomohl.
* V rámci projektu se realizovalo **26 různých školení, nebo seminářů** v území, nebo online a účastnilo se jich více jak 570 účastníků. Vznikla **„Zpráva o dosavadních zkušenostech a doporučeních k implementaci FST“**, [**Příručka s 35 domácími i zahraničními příklady dobré praxe**](https://www.dotaceeu.cz/getmedia/9627cefe-4b40-45f7-9a1a-104b56afa6de/SPRAVEDLIVA_TRANSFORMACE_EL_VERZE_09_01_2024_FINAL.pdf.aspx?ext=.pdf) a další podpůrné materiály, nebo analytické zprávy.
* Výstupy TSI projektu jsou veřejně dostupné na již dříve zmíněných webových stránkách [**DotaceEU – Uhelné regiony**](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony).
* **Realizace TSI projektu probíhala fakticky od ledna 2023 do července 2024.** Formální ukončení projektu proběhlo [**12. června na konferencí v Sokolově**](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/novinky/predstaveni-zaveru-a-vystupu-tsi-projektu-na-konfe).

## 3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace

Jak vyplývá ze samotného dokumentu PSÚT, jeho hodnocení je úzce provázáno s implementací Operačního programu Spravedlivá transformace. Vyplývajícími subjekty pro hodnocení cílů v pravidelných intervalech je MMR, MŽP a jednotlivé kraje.

Oddělení RESTART při MMR mělo v gesci přípravu PSÚT a nyní je v roli strategického partnera pro naplňování cílů Spravedlivé transformace. OP ST byl schválen 26. září 2022, jedná se tedy o první hodnocení a v budoucnu bude toto hodnocení upravováno dle dostupných dat. Průběžné hodnocení tohoto dokumentu bude zařazeno do Zprávy o realizaci i v následujících letech. Hodnocení je zaměřeno na naplňování specifických cílů v přílohách PSÚT – Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace, které mají kraje samostatně.

**Stručný popis hodnocení**

Hodnocení je založeno na datech získaných ze systému MS21+. Jeho předmětem jsou výzvy, ve kterých byly ke dni 31. 12. 2024 evidovány přijaté žádosti. Hodnocení zahrnuje také žádosti, které byly zaznamenány, ale byly staženy ze strany podávajícího, s očekáváním jejich brzkého opětovného podání. Následně jsou tyto výzvy zařazeny ke krajským specifickým cílům PSÚT dle příloh „Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace“ u jednotlivých krajů. Strategické projekty krajů byly přiřazeny dle materiálů příslušných krajů ke specifickým cílům a přispívají tím ke splnění těchto cílů. V rámci PSÚT bylo počítáno se třemi typy plánovaných operací tzv. tematické výzvy, skupiny projektů (zastřešující projekty) a projekty strategického významu. Tato typologie splňuje zadání v PSÚT.

**Ústecký kraj**

Ústecký kraj si stanovil v PSÚT 4 prioritní osy se 14 specifickými cíli, z toho 13 bylo k 31. 12. 2024 alespoň částečně naplňováno prostřednictvím registrovaných žádostí v tematických výzvách, zastřešujících projektech, finančních nástrojích a strategických projektech. ÚK v příloze PSÚT č. 2.4.2.b definoval pro tyto specifické cíle indikativní alokace. Celková alokace pro ÚK činí 15 344 251 284 Kč[[1]](#footnote-1), což je 38,6 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 93 % alokace, projekty v právních aktech jsou ve výši 39,4 %.

V Ústeckém kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (dále jen „SP“), podáno bylo 9 žádostí, dva SP POZATR a Gigafactory odstoupily. V roce 2024 nebyl schválen Výběrovou komisí SFŽP k podpoře SP H2 Triangle a nositel projektu Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem po vyjednávání se SFŽP odstoupil od realizace. Strategické projekty se ke dni 31.12.2024 nacházejí v této fázi schvalovacího procesu:

* **Transformační centrum Ústeckého kraje** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 951 475 538 Kč.
* **RUR – Region univerzitě, univerzita regionu** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 1 010 632 264 Kč.
* **SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 1 027 401 336 Kč.
* **Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje** – k projektu vydán právní akt, příspěvek EU 46 454 656 Kč.
* **GET Centre UJEP** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou;
* **Green Mine** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou;
* **Těžba lithia na Cínovci** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.

**Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.2.b. v Ústeckém kraji k 31. 12. 2024**

**1.Podnikání, výzkum, inovace zahrnuje následující specifické cíle:**

1. **Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje** (indikativní alokace 11,79 %)**:**

* K naplňování cíle by měly pomoci SP Transformační centrum Ústeckého kraje a GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP.
* Byla vyhlášena výzva: *Podpora výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji* s alokací 800 mil. Kč, příjem žádostí do této výzvy je od 31. 01. 2025.

1. **Zvýšení konkurenceschopnosti MSP** (indikativní alokace 2,85 %)**:**

* Tento cíl je naplňován výzvou na zastřešující projekt *Vouchery pro podnikatele* s alokací 150 mil. Kč.

1. **Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci regionu** (indikativní alokace 16,08 %)**:**

* K naplňování tohoto cíle měl pomoci SP H2 Triangle, tento projekt ale nebyl doporučen ke schválení.
* Finanční nástroj *Úvěr transformace* s alokací 720 mil. Kč rovněž napomáhá k naplňování cílů b) a c) K datu 30.11.2024 došlo k uzavření 34 smluv s objemem úvěrů 166,8 mil. Kč, celkem je přijato 56 žádostí v objemu 451 mil. Kč.

1. **Rozvoj kulturních a kreativních odvětví s jejich zapojení do celkového rozvoje kraje** (indikativní alokace 1,58 %)**:**

* Cíl je naplňován prostřednictvím těchto výzev:
  + *Filmové vouchery* s alokací 50 mil. Kč, čerpáno 50 mil. Kč
  + *Kulturní a kreativní centra v Ústeckém kraji* s alokací 250 mil. Kč, zde se připravuje navýšení alokace o 100 mil. Kč, predikce čerpání je cca 350 mil. Kč
  + *Kreativní voucher pro veřejný sektor* byla určena alokace ve výši 30 mil. Kč.

**2. Kompetentní lidé a SMART region zahrnuje tyto specifické cíle:**

1. **Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje** (indikativní alokace 5,06 %)**:**

* Naplňován skrze výzvy:
  + *Konektivita škol* *v Ústeckém kraji* (jedná se o střední školy) s alokací 300 mil. Kč
  + *Odborné učebny středních škol* *v Ústeckém kraji* s alokací 800 mil. Kč
  + *Zájmové vzdělávání a osvěta* s alokací 25 mil. Kč
  + *Infrastruktura pro další vzdělávání* s alokací 150 mil. Kč
  + *Podpora regionálního školství* s alokací 320 mil. Kč
  + U všech těchto výzev byly předložené žádosti převyšující celkovou alokaci. Vzhledem k tomu, že o tyto výzvy byl v regionu velký zájem, připravují se další tematické výzvy mj.: *Podpora regionálního školství II* a *Konektivita ZŠ* a pravděpodobně zahrne i SŠ*.*

1. **Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce** (indikativní alokace 15,09 %)**:**

* K naplňování tohoto cíle by měl pomoci SP RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
* K naplnění cíle jsou určeny výzvy:
  + *Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji* s alokací 500 mil. Kč, do této výzvy se zatím nepřihlásilo mnoho žadatelů, aktuální čerpání je cca 18,4 mil. Kč.
  + *Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji* s alokací 150 mil. Kč je naplněna z 85 %, aktuální stav čerpání výzvy je 127, 5 mil. Kč.

1. **Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům** (indikativní alokace 2,53 %)**:**

* Cíl naplňován skrze výzvu *Digitalizace prostředí pro poskytování pečovatelských služeb* s alokací 230 mil. Kč, která byla čerpána ve výši 195,4 mil. Kč, tj. naplněnost výzvy je cca 85 %.

1. **Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích** (indikativní alokace 2,78 %)**:**

* K naplňování cíle by měl pomoci SP Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje.
* K naplnění cíle jsou dále určeny výzvy:
  + *Posílení sociální stability v Ústeckém kraji* s alokací ve výši 400 mil. Kč, u této výzvy bylo ke dni 30.11. 2024 předloženo 37 žádostí, jedná se o žádosti s nižšími způsobilými výdaji, proto je aktuální naplněnost výzvy je cca 12,2 %.
  + *Řemeslné inkubátory* s alokací 300 mil. Kč.

**3. Nová energetika a efektivně využívané zdroje zahrnuje tyto specifické cíle:**

1. **Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii a rozvoj komunitní energetiky** (indikativní alokace 8,1 %)**:**

* K naplňování by měl pomoci SP Těžba lithia na Cínovci, s předpokládanou dotací ve výši 800 mil. Kč.
* Zároveň byla vyhlášena výzva *Rozvoj vodíkových údolí* na podporu přípravy projektů v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství s alokací 41,41 mil. Kč, výzvy byla naplněna.

1. **Rozvoj nových energetických odvětví** (indikativní alokace 11,62 %)**:**

* K naplňování by měl pomoci SP SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii s čerpáním 1 027,4 mil. Kč. SP Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem odstoupil od realizace.
* Vyhlášena výzva *Vouchery pro veřejný sektor* s alokací 100 mil. Kč.

1. **Rozvoj komunitní energetiky** (indikativní alokace 1,42 %)**:**

* Tento cíl není dosud naplňován.

1. **Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství** (indikativní alokace 2,63 %)**:**

* Tento cíl je naplňován výzvou *Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji* s alokací 940 mil. Kč, aktuální čerpání je cca 647 mil. Kč, tj. 68,8 % alokace výzvy.

**4. Revitalizovaná území 21. století zahrnuje tyto specifické cíle:**

1. **Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity** (indikativní alokace 14,83 %)**:**

* K naplnění tohoto cíle přispějí projekty z výzvy *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport,* rekreace s alokací 650 mil. Kč, zde je čerpání 433,2 mil. Kč.
* Dále k naplňování přispěje SP Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA, bude čerpat 530,76 mil. Kč. SP Gigafactory odstoupil.

1. **Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu** (indikativní alokace 1,74 %)**:**

* V tomto specifickém cíli byly vyhlášeny 3 výzvy na *Obnovu území:*
  + *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* s alokací 60 mil. Kč, alokace byla plně využita.
  + *Obnova území – Příroda a krajina* s alokací 90 mil. Kč, zde se nyní čerpá ve výši 33,5 % alokace
  + *Obnova území – Infrastruktura*, alokace 120 mil. Kč, zde zatím nejsou předloženy žádosti do této výzvy.

**Moravskoslezský kraj**

Celková alokace pro MSK činí 18,3 mld. Kč[[2]](#footnote-2), to je 46,1 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 79,3 % alokace. Projekty v právních aktech jsou ve výši 69,7 %, což je nejvíce ze všech 3 krajů.

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má v PSÚT stanoveno 8 specifických cílů, což představuje nejmenší počet priorit v krajském srovnání. Proto je očekáván viditelnější efekt v území. Těchto 8 specifických cílů je na území MSK naplňováno nejen prostřednictvím tematických výzev, ale také pomocí zastřešujících a strategických projektů.

V Moravskoslezském kraji bylo počítáno se 13 SP.Schváleno Řídícím orgánem bylo doposud 10 strategických projektů. Projekt EDEN Silesia zatím nebyl projednán výběrovou komisí MŽP. Projekty Podolupark Karviná a EDUCATION DISTRICT nebyly schváleny výběrovou komisí MŽP jako strategické projekty k financování z OPST.

**Strategické projekty se ke dni 31.12.2024 nacházejí v této fázi schvalovacího procesu:**

* **Černá kostka** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 654 100 000 Kč;
* **REFRESH** (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 2 231 250 000 Kč;
* **LERCO** (Life Environment Research Center Ostrava) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 570 223 635 Kč;
* **CEPIS** – projekt v realizaci, dotace EU ve výši 577 044 604 Kč;
* **POHO Park Gabriela** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 427 550 000 Kč;
* **TPA Inovační centrum pro transformaci** **vzdělávání** – projekt v realizaci, dotace EU ve výši 924 206 686 Kč;
* **CVE** (Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci) – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 127 500 000 Kč;
* **TRAUTOM** Kompetence pro 21. století – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 88 854 201 Kč;
* **CirkArena** – projekt s právním aktem, dotace EU ve výši 1 674 222 733 Kč;
* **MUSEum+** - projekt před vydáním právního aktu, dotace EU ve výši 1 134 800 310 Kč.

**Plnění specifických cílů v MSK ke dni 31.12. 2024**

**1. Nová energie** (alokace 6,1 %)**:**

* Tento cíl je částečně naplňován výzvou:
  + *Rozvoj vodíkových údolí* – sada tematických výzev s indikativní alokací 51,77 mil. Kč, která je naplněna z více než 83 %.
* K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů*Příprava projektů pro veřejný sektor*s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
* K naplnění by měl napomoci SP Centrum veřejných energetiků (CVE). CVE bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickým dokumenty EU a ČR.

**2. Nové využití území** (alokace 35,1 %)**:**

* Jedná se o specifický cíl s nejvyšší indikativní alokací v rámci výzev Obnovy území.
* Je naplňován těmito výzvami:
* *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace* – tematická výzva s alokací ve výši 600 mil. Kč je zcela naplněna.
* *Obnova území – Příroda a krajina* – tematická výzva s alokací 225 mil. Kč, tato výzva prozatím není naplňována.
* *Obnova území – Infrastruktura* – tematická výzva s alokací 275 mil. Kč. V této výzvě prozatím podáno pouze 5 projektů za necelých 33,6 mil. Kč.
* *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* – tematická výzva s alokací 100 mil. Kč, naplňováno 72 % alokace výzvy.
* *Obnova území – Strategické brownfieldy MSK* – tematická výzva s alokací 500 mil. Kč, ke konci roku 2024 byla výzva naplněna ze 14,44 %, je zde ale predikce dočerpání celkové alokace výzvy.
* K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů*Příprava projektů pro veřejný sektor*s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
* K naplňování může pomoci strategický projekt POHO Park Gabriela a MUSEum+.
* V roce 2025 je plánován finanční nástroj Brownfield fond, který přispěje k naplňování tohoto cíle.

**3. Zelený průmysl** (alokace 15,8 %)**:**

* Tento cíl není naplňován, protože byl zacílen na produktivní investice do velkých podniků, které však z procesních a legislativních důvodů nemohou být podpořeny.

**4. Nové podnikání** (alokace 5,8 %)**:**

* Je naplňován prostřednictvím těchto výzev:
* *Vouchery pro podnikatele* – zastřešující projekt s alokací 230 mil. Kč, zatím čerpáno 134 mil. Kč, tj. 58% alokace výzvy.
* *Filmové vouchery MSK* – zastřešující projekt s alokací 50 mil. Kč, čerpáno 50 mil. Kč, tj. 100% alokace výzvy.
* *Řemeslné inkubátory* – tematická výzva s alokací 200 mil. Kč, výzva naplňována z 25 %.
* *Úvěr transformace* **–** finanční nástroj s alokací 1,95 mld. Kč, kde do 30.11.2024 bylo uzavřeno 73 smluv s celkovou alokací 468,9 mil. Kč.
* K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů*Příprava projektů pro veřejný sektor*s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.

**5. Kompetentní lidé** (alokace 7,6 %)**:**

* Je naplňován v rámci 6 tematických výzev:
* *Vzdělávání ve firmách* – s alokací 360 mil. Kč, zatím čerpáno 9 mil. Kč, tj. 2,5% alokace výzvy.
* *Odborné učebny* – s alokací 200 mil. Kč, výzva je přeplněna, je počítáno s navýšením alokace.
* *Zájmové vzdělávání a osvěta* – s alokací 25 mil. Kč, výzva je zcela naplněna.
* *Infrastruktura pro další vzdělávání* – s alokací 150 mil. Kč, , výzva je zcela naplněna.
* *Podpora regionálního školství* **–** s alokací 100 mil. Kč, výzva je zcela naplněna.
* K naplňování může pomoci strategický projekt TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ, CEPIS a TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání.

**6. Inovační ekosystém** (alokace 15,5 %)**:**

* Je naplňován pomocí výzvy na zastřešující projekty:
  + *Vouchery pro univerzity MSK* – s alokací 100 mil. Kč, výzva je naplněna.
* K naplňování by měl pomoci strategický projekt LERCO – Life Environment Research Center Ostrava – vybudování výzkumné infrastruktury pro biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory a REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries – vybudování jedinečné evropské infrastruktury pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií.

**7. Digitální a kreativní region** (alokace 7,3 %)**:**

* Naplňován prostřednictvím těchto výzev:
* *Konektivita ško***l –** tematická výzva s alokací 160 mil. Kč, u této výzvy dojde v roce 2025 k navýšení alokace o 140 mil. Kč.
* *Filmové vouchery* **–** výzva s alokací 50 mil. Kč je naplněna.
* K naplňování by měl pomoci strategický projekt Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací.

**8. Cirkulární ekonomika** (alokace 6,7 %)**:**

* Tento cíl, je částečně naplňován výzvou *Inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji* – tematická výzva s alokací 300 mil. Kč, čerpáno jen 25 mil. Kč.
* K naplnění částečně může přispět výzva k podpoře zastřešujících projektů*Příprava projektů pro veřejný sektor*s alokací 100 mil. Kč, která svým popisem spadá do více než jednoho specifického cíle.
* K naplňování pomůže strategický projekt CirkArena – Circular Economy R&D Centre – přeměna nevyužívaného brownfieldu hokejového stadionu na výzkumné a kompetenční centrum zaměřené na výzkum průmyslových odpadů a jejich opětovného využití. Centrum kompetence pomůže akcelerovat vědeckovýzkumné, inovační a vzdělávací aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky.

**Karlovarský kraj**

Karlovarský kraj si stanovil 16 specifických cílů v PSÚT příloze č. 2.4.3.b., což je nejvíce cílů ze všech tří regionů. Na území KVK se podařilo v prvních letech implementace OPST alespoň částečně naplňovat 15 specifických cílů. Ke specifickým cílům byly zařazeny také strategické projekty. Indikativní alokace je v příloze PSÚT uvedena pro celou prioritní osu, nikoli pro každý specifický cíl. Celková alokace pro KVK činí 6 082 047 755 Kč[[3]](#footnote-3), což je 15,3 % z celkového rozpočtu OPST, dosud byly vyhlášeny výzvy ve výši 86,5 % alokace, projekty v právních aktech jsou ve výši 59,9 %.

V Karlovarském kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (SP), podáno bylo 9 žádostí. SP Krajský business park Sokolov nebyl podán a Agentura pro transformaci Karlovarského kraje byla spojena s projektem Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K. V roce 2024 odstoupil SP Vl:Aštovka.

Strategické projekty, stav k 31. 12. 2024:

* **Centrum lázeňského výzkumu** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 212 303 208 Kč.
* **Chytrá krajina 2030+** - projekt s právním aktem, příspěvek EU 257 896 679 Kč.
* **Karlovarské inovační centrum** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 412 536 663 Kč.
* **Kulturní a kreativní odvětví** – Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
* **Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.
* **Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 1 170 373 787 Kč.
* **Sokolovská investiční a green development** – projekt s právním aktem, příspěvek EU 270 126 469 Kč.
* **Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard** – žádost o podporu doporučena k financování s výhradou.

**Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.3.b. v Karlovarském kraji k 31.12.2024**

1. **Tradice** (indikativní alokace 11 %) zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle **Začínající podnikání a Transformace firem**:

* Jsou naplňovány těmito výzvami:
  + *Vouchery pro podnikatele* s alokací 30 mil. Kč.
  + Řemeslné *inkubátory* s alokací 50 mil. Kč, která je naplněna z 39,67 %.
* K naplňování by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K (zařazena do této oblasti u OPST). SP Vl:aštovka odstoupil.
* V naplňování může pomoci finanční nástroj *Úvěr Transformace* s alokací 400 mil, Kč, kde do 30.11.2024 došlo k uzavření 10 smluv v celkové výši 175,7 mil. Kč, přijatých žádostí bylo dosud 42 v objemu 667,3 mil. Kč. U tohoto finančního nástroje bude ještě navýšena alokace o dalších 200 mil. Kč.

2. **Inovace** (indikativní alokace 19 %):

1. **Výzkum, vývoj a inovace:**

* K naplňování by měl pomoci SP Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum.

1. **Kreativita design:**

* K naplnění by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K a Zastřešující projekt *Kreativní vouchery pro veřejný sektor* s alokací 30 mil. Kč.

1. **Digitalizace a nové produkty:**

* Specifický cíl byl naplňován výzvou na *Konektivitu škol* *v Karlovarském kraji* s alokací 280 mil, tato výzva, která řešila projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na ZŠ a SŠ, byla naplněna z 96,24 %

**3. Znalosti** (indikativní alokace 18 %):

1. **Kvalitní vzdělávání:**

* Je naplňován těmito výzvami:
  + *Odborné učebny* *středních škol v Karlovarském kraji* s alokací 180 mil, tato výzva byla velmi úspěšná a přijaté žádosti překročily alokaci o 87,74 %.
  + *Podpora regionálního školství* s alokací 220 mil. Kč, která je již nyní naplněna z 99,16 %
  + *Infrastruktura pro další vzdělávání* s alokací 150 mil. Kč, která je nyní naplněna 69,63 %.
  + *Zájmové vzdělávání a osvěta* s alokací 25 mil. Kč, která prozatím není naplňována.
  + *Náborové příspěvky pro učitele* s alokací 22,5 mil. Kč.
* K naplnění by měl také přispět SP Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

1. **Rekvalifikace – nový začátek:**

* Výzva *Vzdělávání ve firmách* s alokací 60 mil. Kč je zatím čerpána z 21,2 %.

**4. Spolupráce** (indikativní alokace 16 %)**:**

1. **Kulturní a přírodní dědictví:**

* Může být částečně naplňován výzvou *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport a rekreace,* která popisem spadá kromě cíle Regenerace také do tohoto cíle. Celková alokace této výzvy je 400 mil. Kč a je zcela naplněna.

1. **Nikdo není vyloučen:**

* Výzva *Posílení sociální stability* s alokací 150 mil. Kč by měla napomoci v plnění tohoto specifického cíle, zatím není příliš úspěšná, je naplněna z 0,22 %.

**5. Regenerace** (indikativní alokace 8 %) zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle:

1. **Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží, Regenerace krajiny a nové zemědělství a Zelená města a obce**

* Tyto 3 specifické cíle jsou propojeny, kdy dílčí cíle projektů mohou být zaměřeny do více oblastí.
* Cíle jsou naplňovány těmito výzvami z oblasti *Obnova území:* 
  + *Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace* s alokací 400 mil. Kč, tato výzva byla úspěšná a je zcela naplněna.
  + *Obnova území – Infrastruktura* s alokací ve výši 60. mil. Kč je naplněna 39,65 %.
  + *Obnova území – Koncepce a příprava projektů* s alokací 40 mil. Kč, čerpáno 91,95 % alokace.
  + *Obnova území – Příroda a krajina* s alokací 60 mil., tato výzva není zatím čerpána.
* K naplnění by měl pomoci SP Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard; Sokolovská investiční green development; Regenerace horského hotelu Klínovec a jeho okolí či projekt Chytrá krajina+.
* Plánuje se vyhlášení nové výzvy *Regenerace brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití území*, která přispěje k naplnění této prioritní osy.

**6. Energie a materiály** (indikativní alokace 28 %):

1. **Dva velmi blízké cíle – Nová energie a Úspory energie:**

* SC Nová energie by mohl být naplňován výzvou *Rozvoj vodíkových území* s alokací 34,5 mil. Kč.
* Nepřímou podporou u specifického cíle Úspory energie, která by mohla v dalších letech částečně tento cíl naplňovat, je zastřešující projekt *Příprava projektů pro veřejný sektor* s alokací 50 mil. Kč (konkrétně pak ty projekty, které jsou způsobilé k podpoře ve specifických cílech 1.1 a 1.2 OP ŽP a programu RES+) a podmínka DNSH, která je uplatňována napříč celým OPST.

1. **Toky hmoty a recyklace:**

* Tento strategický cíl nebyl dosud naplňován.
* Specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.

1. **Přechod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice:**

* Tento specifický cíl je naplňován výzvou Inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství, která má alokaci 100 mil. Kč a je zatím naplněna 91,18 %.

**Závěr**:

V prvních dvou letech implementace OPST se dařilo alespoň částečně naplňovat většinu specifických cílů prioritních os dle Příloh PSÚT, které byly stanoveny u jednotlivých krajů.

V následujícím období je potřeba se zaměřit:

1. na oblasti, které v předchozích letech vykazovaly nejnižší míru naplňování, (například rozvoj komunitní energetiky, snižování sociálních problémů, cirkulární ekonomika a další)
2. na cíle a oblasti, u kterých není naplňována stanovená indikativní alokace, dle přílohy PSÚT.

Dalším stupněm hodnocení naplňování cílů PSÚT je vyhodnocení indikátorů, jejichž hodnocení má v gesci MŽP, které je 2x ročně vykazuje Evropské komisi. Indikátory jsou součástí Přílohy č. III k nařízení o FST a dále pak specifické indikátory, které jsou součástí dokumentu PSÚT. Indikátory je možné vykazovat u projektů, které byly dokončeny. Takových projektů je prozatím minimum, proto v současné době není možné provést hodnocení specifických indikátorů, z důvodu jejich nenaplňování.

# 4. Závěr

**Oddělení ohrožených území a regionů v roce 2024 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení realizovalo aktivity související s realizací a implementací Strategie RE:START a podporou aktivit MST, jak v regionech, tak napříč mezi nimi. Zajišťovalo kontinuitu realizace činností mezi veřejnou správou a kraji a též komunikaci směrem k Evropské unii, zejména k Platformě pro uhelné regiony v transformaci a z jejího rámce vyplývajících úkolů. Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit Strategie RE:START i v budoucnu.**

V roce 2024 se výkonný tým oddělení ohrožených území a regionů participoval zejména v těchto oblastech:

* **Podpora aktivit ve vazbě na MST** – zajištění podpory koordinace aktivit strategie RE:START s procesem implementace OP ST a také ve vazbě na II. a III. pilíř MST a s tím související koordinace aktivit
* **Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje –** aktualizace Vstupní analýzy, aktualizace Strategického rámce včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky
* **6. aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025–2026 –** revize stávajících opatření, návrhy nových opatření včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky
* **Realizace opatření z Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK – průběžná komunikace s gestory opatření**
* **Aktivity spojené s technickou asistencí projektu TSI pro implementaci OP ST**
* **Příprava a podání nové žádosti TSI** zaměřené na podporu administrativní kapacity ve strukturálně znevýhodněných regionech
* **Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace**

Široká veřejnost je pravidelně informována prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Úvod (mmr.cz)](https://www.mmr.cz/cs/microsites/restart-regionu/uvod) a [DotaceEU – Uhelné regiony](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony).

Uhelné regiony čelí specifickým potřebám a výzvám, **transformace vyžaduje nejen masivní investice do výzkumu a inovací, vzdělání, rozvoje nových technologií a rozvoje nových odvětví, ale především podporu budování odborné administrativní kapacity**, která pomůže uhelným regionům v úspěšnosti podaných žádostí o podporu z národních i evropských prostředků. S ohledem na náročnost procesu transformace z hlediska finančního i časového je žádoucí zajištění kontinuity podpory. Cílená podpora dle potřeb regionů přináší rychlejší a větší dopad v procesu transformace. Zajištění této podpory přispěje k udržitelnější a diverzifikovanější ekonomice uhelných regionů.

# 5. Výhled na období 2025

Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci a dalšího nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům. Nadále budou probíhat jednání **Transformační komise**, která byla v roce 2024 zřízena.

Prioritou pro rok 2025 bude pro Oddělení ohrožených území a regionů vyjednávání nastavení **politiky soudržnosti 2028+** s ohledem na potřeby uhelných regionů. Bude pokračovat příprava nového **projektu z TSI zaměřeného na podporu administrativní kapacity** v uhelných regionech. Bude sledován a v případě potřeby koordinován vývoj **vysokého školství v Karlovarském kraji** a velký důraz bude dán také na problematiku **brain drain**, která se týká všech dotčených krajů.

Oddělení ohrožených území a regionů bude nadále pokračovat v zapojení do implementace **MST**, úzká spolupráce s řídicím orgánem OP ST a spolupráce v území. Potřeba změny image území, posílení identity spolu s obnovou území a zlepšení socioekonomických podmínek, zaměření se na kvalitu vzdělávání a posílení lidského kapitálu, podpora podnikání, zlepšení životního prostředí, to vše jsou aktivity, ke kterým by měl přispět nejen MST, ale i cílená opatření Strategie RE:START.

Oddělení ohrožených území a regionů bude i nadále usilovat o **zvýhodnění či speciální alokace pro strukturálně postižené regiony** v připravovaných dotačních titulech, je připraveno diskutovat s řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci s cílem, aby byly specifické potřeby těchto regionů v rámci územní dimenze promítnuty do nových operačních programů v dalším programovém období.

Na podzim roku 2025 je plánována akce na téma „Přenos dobré praxe“. Jedná se o navázání na úspěšnou exkurzi z listopadu 2024, která se konala v Moravskoslezském kraji. Cílem bude sdílet dobrou praxi v rámci uhelných regionů.

# Seznam použitých zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Význam** |
| **AP** | Akční plán |
| **apod.** | a podobně |
| **APD** | Annual Political Dialogue |
| **CZN** | celkové způsobilé náklady |
| **ČR** | Česká republika |
| **DC** | dílčí cíl |
| **DG REFORM** | Directorate General for Structural Reform |
| **DG REGIO** | Directorate General for Regional and Urban Policy |
| **DNSH** | Do No Significant Harm |
| **DT** | dotační titul |
| **EK** | Evropská komise |
| **EU** | Evropská unie |
| **FST** | Fond spravedlivé transformace |
| **FVE** | fotovoltaická elektrárna |
| **HSOÚ** | hospodářsky a sociálně ohrožená území |
| **HSR** | Hospodářská a sociální rada |
| **ITI** | integrované teritoriální investice |
| **Kč** | koruna česká |
| **KVK** | Karlovarský kraj |
| **kW** | kilowatt |
| **mil.** | milion |
| **mld.** | miliarda |
| **MMR** | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| **MSK** | Moravskoslezský kraj |
| **MST** | Mechanismus spravedlivé transformace |
| **MŽP** | Ministerstvo životního prostředí |
| **MW** | megawatt |
| **např.** | například |
| **NRB** | Národní rozvojová banka |
| **OP** | Operační program |
| **OP ST** | Operační program Spravedlivá transformace |
| **Q** | čtvrtletí |
| **PP** | podprogram |
| **PSÚT**  **RE:START** | Plán spravedlivé územní transformace  Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,  Moravskoslezského a Karlovarského kraje |
| **RSK** | Regionální stálá konference |
| **ŘO** | řídicí orgán |
| **SFŽP** | Státní fond životního prostředí |
| **SHUV** | společenské vědy, humanitní vědy a umění |
| **SP** | strategický projekt |
| **SZTE** | soustava zásobování tepelnou energií |
| **TA ČR** | Technologická agentura České republiky |
| **TSI** | Technical Support Instrument |
| **ÚK** | Ústecký kraj |
| **VaV** | výzkum a vývoj |
| **VS** | veřejná správa |
| **ZŠ** | základní škola |
|  |  |
|  |  |

# Seznam tabulek a grafů

[TABULKA č. 1 – Využívání podpory z Fondů EU v programovém období 2014–2020 k 1. 7. 2023 v České republice, v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji (dle příjemců) 08](#_Toc256000022)

TABULKA č. 2 – Přehled opatření AP6………………………………………………………….……………10

TABULKA č. 3 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31. 12. 2024 v meziročním srovnání………………………………………………………...13

TABULKA č. 4 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2024) ………………………...16

TABULKA č. 5 – Přehled výchozích projektů v číslech…………………………………………..…………17

# Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled naplňování opatření AP1–AP6

Příloha č. 2 – Přehled realizovaných opatření AP1–AP6

Příloha č. 3 – Souhrn čerpání RE:START

Příloha č. 4 – Vybrané projekty v návaznosti na Strategii RE:START

Příloha č. 5 – Indikátory

1. Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pro výpočet použit směnný kurz používaný EK pro měsíc leden 2025: 1 EUR = 25,226 CZK. [↑](#footnote-ref-3)