**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

**Jednání č. 31**

**Konané dne:** 20.02.2025

**Bod jednání:** 5

**Předmět jednání:** Aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace

**Zpracoval:** Martin Hurajčík

náměstek hejtmanky Karlovarského kraje

**Návrh na usnesení:**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace

* **berou na vědomí**

odstoupení Karlovarského kraje od projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K" s tím, že finanční zdroje budou využity přímo v území v rámci kulturního a kreativního odvětví

* **berou na vědomí**

stanovisko Evropské komise k projektu „Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí“

* **doporučuje**

zástupcům nositele projektu „Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí“ zahájit jednání s řídicím orgánem OPST o změně projektu

**Důvodová zpráva:**

Martin Hurajčík informuje o aktuálním dění v oblasti Operačního programu Spravedlivé transformace a plánovaných aktivitách v rámci implementace OPST.

**Strategické projekty (dále také „SP“):**

Aktuální informace o procesu schválení a postupu realizace strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace naleznete v příloze č. 1 tohoto materiálu. Předpokládaná maximální celková výše dotace u SP z OPST činí 3 214 558 371,- Kč.

*Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K –* dne 10. 2. 2025 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo odstoupení Karlovarského kraje od projektu s tím, že finanční zdroje budou využity přímo v území v rámci kulturního a kreativního odvětví.

Činnosti a aktivity 4K – Agentury pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje, z. ú. budou přesunuty pod Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, příspěvková organizace a odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

**Tematické výzvy:**

Podrobné informace o stavu čerpání již vyhlášených výzev za Karlovarský kraj naleznete v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Připravované výzvy:

*Věda a výzkum – budování výzkumných kapacit*

*Podpora regionálního školství – rozšířená*

*Záruka transformace*

*Podpora start-upů*

*Regenerace brownfields pro nepodnikatelské účely*

*Příprava SP pro 28+*

*Regionální inovační údolí*

*Příprava projektů pro VS II*

Diskutovaná témata:

*Obnova území - Veřejné služby, kultura, sport, rekreace II*

*Vouchery pro podnikatele II*

*Náborové příspěvky pro učitele II*

*Příprava a realizace projektů pro rozvoj vodíkového hospodářství*

*Podnikatelské huby / inkubátory*

*Oběhové hospodářství – třídění a dotřiďování, prevence vzniku a materiálové využití odpadu*

*Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře*

**Zastřešující projekty OPST Karlovarského kraje:**

Aktuální stav čerpání zastřešujících projektů OPST ke dni 10. 2. 2025:

Vouchery pro podnikatele – příjem žádostí byl ukončen dne 28. 6. 2024. Celková alokace programu činila 28 037 383 Kč. Celkem bylo podáno 185 žádostí v celkovém finančním objemu 70 mil. Kč. Počet schválených žádostí Radou Karlovarského kraje je celkem 69 žádostí v celkové výši 25 mil. Kč.

Vouchery pro veřejný sektor:

*Příprava projektů* – dne 15. 7. byla výzva vyhlášena prostřednictvím Odboru investic. Příjem žádostí byl spuštěn dne 16. 9. 2024. Celková alokace programu činí 50 mil. Kč. K datu 10. 2. 2025 bylo podáno 17 žádostí o celkovém finančním objemu 12 091 437 Kč. Příjem žádostí bude ukončen dne 1. 9. 2025.

*Náborové příspěvky pro učitele* – dne 26. 6. 2024 byla výzva vyhlášena prostřednictvím Odboru investic. Příjem žádostí byl spuštěn dne 1. 8. 2024. Celková alokace programu činí 22, 5 mil. Kč. K datu 10. 2. 2025 byly podány 3 žádosti o celkovém finančním objemu 2 307 000 Kč. Příjem žádostí bude ukončen 30. 9. 2025.

*Kreativní vouchery pro veřejný sektor -* výzva byla ze strany řídícího orgánu vyhlášena ke dni 31. 7. 2024. Vouchery budou zaměřeny na podporu služeb subjektů působících v kulturních a kreativních odvětvích jako architektura, interiérový design, design služeb, UX/UI design, film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie, grafický design, branding, herní průmysl, informační a komunikační technologie, webdesign, kulturní dědictví nebo práce s texty. Celková alokace programu činí 30 mil. Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy ke konečným žadatelům prostřednictvím Odboru investic je stanoven na září 2025.

**Finanční nástroje:**

Úvěr transformace pro podnikatele (finanční nástroje) – Celková alokace programu činí 700 mil. Kč. K datu 31. 12. 2024 bylo podáno 44 žádostí do Úvěru transformace o celkovém finančním objemu 713,1 mil. Kč. Počet uzavřených smluv je 11 o celkovém finančním objemu 179,2 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. 12. 2026.

Podrobné informace naleznete v příloze č. 3 tohoto materiálu.

**Monitorovací výbor OPST:**

Dne 2. 12. 2024 proběhlo v pořadí 9. zasedání Monitorovacího výboru OPST, na kterém byla schválena Kritéria pro výběr operací v oblastech – *„Výzkum a vývoj – budování výzkumných kapacit“* a *„Finanční nástroj – Záruky“*.

Další Monitorovací výbor proběhne 4. 3. 2025.

Detaily jsou uvedeny v zápisu z 9. Monitorovacího výboru, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

**Přílohy:**

B5\_ORR\_harmonogram\_SP\_priloha\_c\_1

B5\_ORR\_stav\_cerpani\_vyzev\_priloha\_c\_2

B5\_ORR\_uver\_transformace\_priloha\_c\_3

B5\_ORR\_zapis\_9\_MV\_priloha\_c\_4

B5\_ORR\_stanovisko\_evropske\_komise\_priloha\_c\_5