## Slide 1
Operační program Spravedlivá transformace
Aktuální informace
Radana Leistner Kratochvílová, ŘO OP ST, MŽP
Regionální stálá konference pro Karlovarský kraj, 5. 9. 2024

## Slide 2
Chart: 
| Právní akty | Zažádáno | Vyhlášeno | Celková alokace
Sloupec3 | 20.5 | 31.6 | 33.3 | 39.4
Stav implementace programu – 27. 8. 2024
(milník MMR-NOK: 50 % v PA k 30. 6. 2024 – splněn)
33,3 mld. Kč
31,6 mld. Kč
40,9 mld. Kč
20,6 (14,4 – minulá RKS) mld. Kč
Notes: Velký posun/skok u PA od minulé RSK KVK, která byla 4. 6.. Ze 14,4 na 20,6 mld. Kč za celý OP.

## Slide 3
STAV IMPLEMENTACE PROGRAMU – 27. 8. 2024
(milník MMR-NOK: 50 % v PA k 30. 6. 2024 – splněn)
 | Karlovarský kraj |  | Ústecký kraj |  | Moravskoslezský kraj |  | OP ST | 
Celková alokace | 6 011 404 768 | 100 % | 15 166 027 799 | 100 % | 18 112 794 867 | 100 % | 40 927 320 235 | 100 %
Vyhlášeno | 4 833 654 000 | 80,4 % | 12 560 849 854 | 82,8 % | 14 413 358 818 | 79,6 % | 33 307 862 672 | 81,4 %
Zažádáno | 4 997 164 217 | 83,1 % | 10 126 203 088 | 66,8 % | 15 494 428 257 | 85,5 % | 31 642 819 016 | 77,3 %
V právních aktech – (v závorce uveden stav k minulé RSK KVK dne 4. 6. 2024) | 3 500 289 102 | 58,2 % (13,4 %) | 5 386 728 197 | 35,5 % (21,7 %) | 10 710 174 427 | 59,1 % | 20 622 215 180 | 50,4 % (36,6 %)
Právní akty: Milník MMR-NOK k 30.6.2024 | 3 005 702 384 | 50 % | 7 583 013 900 | 50 % | 9 056 397 433 | 50 % | 20 463 660 118 | 50 %
Právní akty: Milník MMR-NOK k 31.12.2024 | 3 907 413 099 | 65 % | 9 857 918 070 | 65 % | 11 773 316 663 | 65 % | 26 602 758 153 | 65 %
Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu | 83 240 441 | 1,4 % | 312 321 113 | 2,1 % | 844 731 813 | 4,7 % | 1 270 479 955 | 3,1 %
Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu: Milník MMR-NOK k 31. 12. 2024 | 1 202 280 954 | 20 % | 3 033 205 560 | 20 % | 3 622 558 973 | 20 % | 8 185 464 047 | 20 %
Notes: Ke konci června 5 z 9 SP z KVK získalo PA.

## Slide 4
STAV HODNOCENÍ – PODANÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY V KARLOVARSKÉM KRAJI
NÁZEV PROJEKTU | PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI | MEZIRESORTNÍ EXPERTNÍ SKUPINA | REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE | VÝBĚROVÁ KOMISE | ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
MEDARD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | září ?
Sokol. investiční Green Dev. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24. 6.
CLV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26. 6.
KIC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 27. 6.
Keramka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24. 6.
Klínovec | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ?
Chytrá krajina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20. 6.
4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | září ?
Vl:Aštovka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nebude
Notes: Ke konci června 5 z 9 SP z KVK získalo PA. MEDARD a 4 K (snad) v září. Vlaštovka padla. Klínovec je nyní nejasný. I tak alokace 7 podpořených SP překračuje alokaci výzvy na SP o cca 125 mil. Kč.
K jednotlivým tematickým výzvám v KVK budou mluvit zástupci sekretariátu RSK KVK.

## Slide 5
„TASK FORCE“:
Požadavek MMR-NOK na vznik a činnost skupiny za účelem hlídání implementace strategických projektů z důvodu jejich vysokého podílu na čerpání / plnění pravidla n+3 u OP ST
1. jednání v květnu 2024, 2. jednání v červenci 2024, 3. jednání v říjnu 2024
Účastníci – EK, ŘO, SFŽP, MMR-NOK, MMR-RESTART, MF, kraje
Dohodnuta struktura informací o SP, které budou předkládány TF
Ze strany SFŽP představen systém monitorování a vyhodnocování realizace strategických projektů
projektové řízení / projektový tým SFŽP (+ ŘO, JASPERS, externí experti) – prakticky každodenní monitoring
evaluační setkání – úroveň nositelů strategických projektů
regionální úroveň (návrh) – v pravidelném intervalu (2x ročně, případně častěji) svolat z úrovně předsedy RSK jednání, na kterém nositelé strategických projektů za účasti SFŽP a ŘO představí aktuální stav realizace strategických projektů
STRATEGICKÉ PROJEKTY – činnost tzv. TASK FORCE

## Slide 6
Zodpovědnost ŘO – kontinuální činnost
Podíl alokace vyhlášených a plánovaných výzev podle harmonogramu výzev OP ST z června 2024 na celkové alokaci programu
Plán pro naplnění pravidla n+3 v roce 2026 – nutno vyčerpat 38,3 % celkové alokace OP ST
zpracoval ŘO ve spolupráci s kraji a MMR-RESTART
požadavek MMR-NOK (výstup opatření 2.1 (+ 1.2 a 2.5) Plánu opatření pro OP ST na rok 2024)
využití zbývající alokace bude postaveno na 3 krocích:
navýšení alokace již vyhlášených úspěšných výzev (např. strat. pr., Úvěr Transf., OÚ – veřejné služby…)
opětovné vyhlášení úspěšných již uzavřených výzev
vyhlášení zcela nových výzev
po projednání s MMR-NOK bude projednán s RSK jednotlivých krajů
PLÁN představuje základní mantinely řízení programu, jedná se však o živý dokument
VĚCNÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROGRAMU
KVK | 93 % | ULK | 99 % | MSK | 83 % | OP ST | 91 %

## Slide 7
REGISTRACE OTEVŘENA DO 6.9.2024

## Slide 8
Děkuji za pozornost