## Slide 1
Informace k OPST
Operační program Spravedlivá transformace
5. 9. 2024

## Slide 2: Stav implementace

## Slide 3: Stav implementace programu k 27. 8. 2024
 | Karlovarský kraj | 
Celková alokace | 6 011 404 768 | 100%
Vyhlášeno | 4 833 654 000 | 80,4%
Zažádáno | 4 997 164 217 | 83,1%
V právních aktech | 3 500 289 102 | 58,2%
Právní akty: Milník MMR-NOK k 30.6.2024 | 3 005 702 384 | 50%
Právní akty: Milník MMR-NOK k 31.12.2024 | 3 907 413 099 | 65%
Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu | 83 240 441 | 1,4%
Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu: Milník MMR-NOK k 31. 12. 2024 | 1 202 280 954 | 20%

## Slide 4: Přehled čerpání – Tematické výzvy
Výzva - název | Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu | Počet zaregistrovaných žádostí o podporu | Příspěvek Unie zaregistrovaných
Odborné učebny | Ukončena | 15 | 369,7 mil. Kč
Konektivita škol | Ukončena | 46 | 269, 4 mil. Kč
Inovativní a pilotní projekty Oběhového hospodářství | První kolo: do 6. 5. 2024 Druhé kolo: do 31. 10. 2024 | 0 | 0
Řemeslné inkubátory | 31. 12. 2024 | 0 | 0
Obnova území - Koncepce a příprava projektů | 31. 12. 2024 | 12 | 27, 9 mil. Kč
Obnova území – Příroda a krajina | 30. 6. 2025 | 0 | 0
Obnova území - Infrastruktura | 30. 6. 2025 | 4 | 31,5 mil. Kč
Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace | 31. 12. 2024 | 15 | 348,9 mil. Kč
Vzdělávání ve firmách | 31. 12. 2024 | 4 | 14 mil. Kč

## Slide 5: Přehled čerpání – Tematické výzvy
Výzva - název | Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu | Počet zaregistrovaných žádostí o podporu | Příspěvek Unie zaregistrovaných
Rozvoj vodíkových údolí | 30. 9. 2024 | 0 | 0
Posílení sociální stability | 30. 6. 2025 | 0 | 0
Infrastruktura pro další vzdělávání | 13. 6. 2025 | 0 | 0

## Slide 6: Přehled čerpání – Zastřešující projekty
Vouchery pro podnikatele
počet podaných žádostí: 185 za celkem 40 mil. Kč
počet schválených žádostí: 50 za celkem 18 mil. Kč
dne 16. 9. 2024 na RKK budou schvalovány poslední
žádosti

## Slide 7: Přehled čerpání – Finanční nástroje
Úvěr transformace
počet podaných žádostí: 34 za celkem 624 mil. Kč
počet uzavřených smluv: 8 za celkem 105,8 mil. Kč

## Slide 8: Strategické projekty – stav čerpání
Strategické projekty
Alokace SP – 2,9 mild. Kč
Celkem podáno za celkem 3,3 mld. Kč
Proplaceno v ŽoP celkem 63,6 mld. Kč

## Slide 9: Strategické projekty – harmonogram
 | Projekt předložen | MES | RSK | VK | Vydání RoPD
MEDARD | 6. 6. 23 | 25. 9. 23 | 13. 11. 23 | 20. 11. 23 | 31. 8. 24?
SIGD | 7. 11. 23 | 6. 2. 24 | 22. 3. 24 | 9. 4. 24 | 24. 6. 24
CLV | 28. 11. 23 | 5. 3. 24 | 22. 3. 24 | 9 4. 24 | 26. 6. 24
KIC | 5. 12. 23 | 30. 1. 24 | 22. 3. 24 | 9. 4. 24 | 26. 6. 24
Keramka | 6. 12. 23 | 14. 3. 24 | 29. 4. 24 | 16. 5. 24 | 24. 6. 24
Horský hotel Klínovec | 13. 12. 23 | 10. 4. 24 | 29. 4. 24 | 16. 5. 24 | 30. 9. 24?
Chytrá krajina | 14. 12. 23 | 25. 3. 24 | 29. 4. 24 | 16. 5. 24 | 19. 6. 24
4K | 20. 12. 23 | 11. 4. 24 | 4. 6. 24 | 17. 6. 24 | 30. 9. 24?
Vl:Aštovka | 21. 12. 23 | 23. 4. 24 | 4. 6. 24 | 17. 6. 24 | ztratil status SP

## Slide 10: Připravované výzvy a diskutovaná témata

## Slide 11: Připravované výzvy
Podpora regionálního školství
podpora bude směřovat komplexně do modernizace vzdělávací infrastruktury základních škol vyhlášení 3.Q 2024
Zájmové vzdělávání a osvěta
podpora bude zaměřena na neinvestiční projekty zaměřené na vzdělávání a osvětu v oblasti změny klimatu a transformace regionů a na odborné kapacity
příjemci podpory budou NNO, příspěvkové organizace územních samospráv, školská zařízení, zařízení mimoškolní výchovy vyhlášení 3.Q 2024

## Slide 12: Připravované výzvy
Věda a výzkum – malé projekty
podpora bude směřovat do rozvoje vědy a výzkumu, přednostně zaměřených na aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje vyhlášení 1.Q 2025
Vouchery pro podnikatele II
podpora bude zaměřena na rozvoj podnikání, digitální transformaci a
inovační potenciál malých a středních podniků vyhlášení 4.Q 2024

## Slide 13: Připravované výzvy
Náborové příspěvky II
podpora bude zaměřena na nábor a vzdělávání pedagogických pracovníků

## Slide 14: Diskutovaná témata
Podpora regionálního školství II
Podpora start-upů
Podnikatelské huby
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské
účely
Regionální inovační údolí
Příprava strategických projektů pro 2028+
Záruka transformace
Kreativní vouchery pro soukromý sektor
Příprava projektů pro VS II
A další potenciální témata dle podnětů v souladu s programovým dokumentem
Notes: BF fond – jen jako možnost, kdybychom nevěděli, kam vložit zbývající alokaci

## Slide 15: Děkuji za pozornost
Ing. Petra Lorenzová