## Slide 1: Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
Regionální stálá konference Karlovarského kraje
24. 2. 2017, Krajský úřad Karlovarského kraje

## Slide 2: Aktuální stav IPRÚKV°
předložení IPRÚKV° k hodnocení: 05.02.2016
hodnocení IPRÚKV° na MMR (Odbor regionální politiky) a na příslušných řídicích orgánech (IROP – MMR, OPZ – MPSV, OPD – MD): únor – červenec 2016
  součástí procesu hodnocení bylo vypořádání připomínek
vydání akceptačních dopisů Řídicími orgány
  OPD: 23.08.2016
  OPZ: 26. 8. 2016
  IROP: 31.08.2016
schválení finální verze po zapracování změn integrované strategie Zastupitelstvem města Karlovy Vary na základě připomínek v procesu hodnocení: 06.09.2016

## Slide 3: Aktuální stav IPRÚKV°
oficiální spuštění realizace: 10.10.2017 (registrace akceptačních dopisů v MS2014+)
celkový rozpočet IPRÚKV°: 1.378.895.340 Kč
  z toho příspěvek Unie: 1.305.100.000 Kč
  
  IROP: 1.141.100.000 Kč
  OPZ: 118.999.999 Kč
  OPD: 45.000.010 Kč
+ příslušný příspěvek státního rozpočtu
(podle typu žadatele)

## Slide 4: Aktuální stav IPRÚKV°
od září příprava výzev nositele IPRÚ
  extrémní zpožďování při schvalování výzev u ŘO IROP
  řešeno na celostátní úrovni (primátoři měst IPRÚ a ITI)
proto se do konce roku podařilo vyhlásit jen 2 výzvy z OP Zaměstnanost
aktuálně jsou vyhlášeny 3 výzvy IROP
čeká se na schválení dalších výzev IROP, bezprostředně po schválení řídicím orgánem budou vyhlášeny
výzvy OP Doprava jsou plánovány v souladu s harmonogramem IPRÚKV° až na konec roku 2018

## Slide 5: Ukončené výzvy nositele
Č. výzvy | Opatření IPRÚ | Zdroj | Název výzvy | Stav výzvy
1 | B2.2 Zaměstnávání | OPZ 1.1.1 | Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí | ukončena, předloženy 3 záměry, všechny staženy žadatelem, bude vyhlášena výzva nová
2 | C1.1 Sociální práce | OPZ 2.1.1 | Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence | ukončena, předloženy 2 záměry, posunuty na Řídicí výbor 10.03.2017

## Slide 6: Probíhající výzvy nositele
Č. výzvy | Opatření IPRÚ | Zdroj | Název výzvy | Stav výzvy
3 | B1.1 Památky | IROP 3.1 | Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů | probíhá do 06.03.2017
4 | A3.1 Silnice | IROP 1.1 | Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd | probíhá do 06.03.2017
5 | A2.1 Cyklodoprava | IROP 1.2 | Cyklodoprava | probíhá do 06.03.2017

## Slide 7: Připravované výzvy nositele
Č. výzvy | Opatření IPRÚ | Zdroj | Název výzvy | Poznámka
6 | B2.2 Zaměstnávání | OPZ 1.1.1 | Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí | cca březen 2. výzva v B2.2 (po stažení záměrů žadateli)
7 | A2.2 Vozový park | IROP 1.2 | Vozy veřejné hromadné dopravy | cca březen
8 | A1.1 IDS | IROP 1.2 | Inteligentní dopravní systémy | cca březen
9 | A1.3 Terminály | IROP 1.2 | Přestupní terminály veřejné dopravy | cca březen
10 | C2.1 Infrastruktura soc. služeb | IROP 2.1 | Infrastruktura pro terénní a ambulantní služby | cca březen

## Slide 8: Připravované výzvy nositele
Č. výzvy | Opatření IPRÚ | Zdroj | Název výzvy | Poznámka
11 | C2.2 Sociální bydlení | IROP 2.1 | Sociální bydlení | cca březen
12 | B2.1 SŠ | IROP 2.4 | Střední školy | cca březen
13 | B2.1 ZŠ | IROP 2.4 | Základní školy | cca březen
14 | C2.1 Infrastruktura soc. služeb | IROP 2.1 | Chráněné bydlení | cca září
15… | druhé a další kolo předchozích výzev + OP Doprava (A1.2 Vertikální doprava) – v následujících letech |  |  | 

## Slide 9: Řídicí výbor IPRÚKV°
1. řádné jednání (04.03.2016)
  statut, jednací řád, předseda ŘV, manažer IPRÚ
1. hlasování per rollam (19.08.2016)
  zapracování připomínek z hodnoticího procesu
2. řádné jednání (15.09.2016)
  etický kodex, memorandum s KPSVL, plán výzev
2. hlasování per rollam (19.12.2016)
  interní operační manuál, výzvy č. 1 a 2, plán výzev
3. hlasování per rollam (13.02.2017)
  zpráva o plnění IPRÚ, zpráva o řízení rizik, výzvy č. 3, 4, 5
3. řádné jednání (bude 10.03.2017)
  projekty z výzvy č. 2, výzva č. 6, příp. další

## Slide 10: Klíčové momenty IPRÚKV°
předložena Zpráva o plnění IPRÚKV° za 1. (zkrácené) pololetí realizace
zveřejněno Vypořádání podmínek vyplývajících z procesu SEA
zveřejněn Operační manuál
zpracována Zpráva o řízení rizik:
  podstatné riziko ztráty zájmu subjektů v aglomeraci o integrované projekty (= nedostatečná absorpční kapacita oproti původnímu průzkumu)
  neplnění indikátorů (milníku k r. 2018 = ztráta rezervace části alokace)
  neplnění harmonogramu (čerpání v letech = ztráta rezervace části alokace)

## Slide 11: Děkuji za pozornost
Ing. Petr Kulhánek
p.kulhanek@mmkv.cz